Հավելված  
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ղեկավարի 2025 թվականի  
 սեպտեմբերի 17-ի թիվ 1290-Ա որոշման

Հավելված N 4  
ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ղեկավարի 2025 թվականի  
 մայիսի 14-ի թիվ 622-Ա որոշման

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  
ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ** ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Մասնակցային բյուջետավորման իրականացման փուլ | Միջոցառում (նկարագրել իրականացվելիք գործողությունները) | Պատասխանատու և  կատարողներ | Աջակցող թիմակից-ներ | ժամկետներ |
| 1․ | Նախապատրաս-տական փուլ | Իրավական ակտերի նախագծերի կազմման մեկնարկի նախապատրաստական փուլ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |  | 14.05.2025թ․- 15.05.2025թ․ |
| 2․ | Իրազեկման փուլ | 1.Շրջայցեր վարչական բնակավայրերում 2. Գովազդային նյութերի պատրաստում և հրապարակում 3.Հանդիպումներ  ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների հետ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ |  | 16.05.2025թ․- 31.07.2025թ․ |
| 3․ | Առաջարկների ներկայացման փուլ | Քաղաքացիների կողմից ներկայացվող հայտ առաջարկների ընդունում | Համայնքի 16 տարին լրացած յուրաքանչյուր բնակիչ, հասարակական միավորումներ և քաղաքացիական նախաձեռնություններ |  | 01.08.2025թ․-13.08.2025թ․ |
| 4․ | Առաջարկների նախնական գնահատման փուլ | Ներկայացված առաջարկների համապատասխանության գնահատում՝ սահմանված չափանիշներին համապատասխան | Հանձնաժողով |  | 14.08.2025թ․-15.08.2025թ․ |
| 5․ | Հանրային քննարկումների և լսումների փուլ | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող առաջարկների հրապարակում և հանրային քննարկում |  |  | 18.08.2025թ․-20.08.2025թ․ |
| 6․ | Առաջարկների քվեարկության փուլ | Սահմանված չափանիշներին համապատասխանող և հանրային քննարկում անցած առաջարկների քվեարկության կազմակերպում |  |  | 21.08.2025թ․-10.10.2025թ․, մինչև ժամը 18:00-ն |
| 7․ | Քվեարկության ամփոփման փուլ | Հանձնաժողովի կողմից քվեարկության արդյունքների ամփոփում |  |  | 13.10.2025թ․ - 16.10.2025թ. |
| 8․ | Հայտերի կազմման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրի/ ծրագրերի/ համար սուբվենցիոն հայտի կազմում, ներկայացում ՏԿԵՆ |  |  | 17.10.2025թ․-20.10.2025թ․ |
| 9․ | Իրագործման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրերի նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և շինարարական աշխատանքների ձեռքբերում գնումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան |  |  | 21.10.2025թ․-14.11.2025թ․ |
| 10․ | Իրականացման փուլ | Քվեարկությամբ ընտրված ծրագրերի իրագործում |  |  | 17.11.2025թ․-20.12.2025թ․ |
| 11․ | Հաշվետվության փուլ | Իրագործված ծրագրերի ամփոփում, գործընթացի արդյունքների ներկայացում |  |  | 21.12.2025թ․-01.03.2026թ․ |