Հավելված

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ավագանու 2024 թվականի

մարտի 13-ի N 23-Ա որոշման

**ՀԱՇՏԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

****

2024թ․

**Ջրվեժ համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություն**

*ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ*

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է։ Այն փաստաթուղթ է, որտեղ ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ հաշվետու տարվա համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։ Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի հաշվետվության մեջ ներկայացվում են 2023 թվականի ՏԱՊ-ով ներառված ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման պլանները, որտեղ արտացոլվում են թիրախային և փաստացի արժեքները, դրանց շեղումը և համապատասխան մեկնաբանությունները։

### ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

2023 թվականին ապահովվել է համայնքապետարանի բնականոն գործունեությունը, աշխատակազմի կողմից մատուցվել են համայնքային և հանրային ծառայություններ, որոնց հիմնական մասը՝ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում։ Հաշվետու տարվա ընթացքում ձեռք են բերվել համայնքապետարանի կողմից ծառայությունների մատուցման նպատակով անհրաժեշտ գույք և տեխնիկա։

2023 թվականի ընթացքում մեկնարկել են երեք սուբվեցիոն ծրագրեր, մասնավորապես՝

1. Ջրվեժ համայնքում ասֆալտապատաման աշխատանքներ: – Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 128 888 268 ՀՀ դրամ, որից համայնքի ներդրումը կազմել է 65 %:
2. Ձորաղբյուր գյուղի «Մեծ աղբյուր» աղբյուրակապերի և «Լճի մոտ» պոմպակայանի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ: - Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 101 072 840 ՀՀ դրամ, որից համայնքի ներդրումը կազմել է 40 %:
3. Ջրվեժ համայնքում համայնքային ուսումնամշակութային զարգացման կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ: - Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 800 252 469 ՀՀ դրամ, որից համայնքի ներդրումը կազմել է 65 %: Շինարարական աշխատանքները կընթանան նաև 2024 թվականին։

2023 թվականին համայնքում առկա ենթակառուցվածքների բարելավման և ընդլայնման նպատակով, սուբվենցիայի ծրագրից բացի, համայնքի բյուջեի միջոցներով ևս իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ, ինչպես նաև ասֆալտապատ փողոցների ընթացիկ նորոգումներ։

Համայնքում ի թիվս արդեն իսկ գործող երեք համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների, հաշվետու տարում ստեղծվել են ևս երկու համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ՝ Ջրվեժ և Զովք գյուղերում մանկապարտեզների գործարկման նպատակով։ Ապահովվել է համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեությունը, համայնքի բյուջեի միջոցներով նորաբաց մանկապարտեզների համար ձեռք են բերվել անհրաժեշտ գույք և ապրանքներ։

Հաշվետու տարվա ընթացքում ավարտվել են 2022 թվականին մեկնարկված՝ Ձորաղբյուրի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ վերանորոգման համար համայնքի ֆոնդային բյուջեից ծախսվել է 16 255 003 ՀՀ դրամ։ Երեք բնակավայրերի վարչական շենքերի համար ձեռք են բերվել սարքավորումներ և գրասենյակային գույք՝ 7 512 200 դրամ արժողությամբ։ Ձորաղբյուրի վարչական շենքում տեղադրվել է անվտանգության և տեսահսկման սարքեր և հրդեհային անվտանգության համակարգ՝ 1 994 100 դրամ արժողությամբ։

Ջրամատակարարման համակարգի գործունեության ապահովման նպատակով իրականացվել է պոմպերի ծախսած էլեկտրաէներգիայի վճարում՝ 24 789 700 ՀՀ դրամի չափով, ինչպես նաև հաշվետու տարում «Կոտայք» ջրօգտագործողների ընկերությանը տրամադրվել է 450 000 ՀՀ դրամ (Զովք բնակավայրը սպասարկող թիվ 2 ջրհան կայանի խորքային հորի ուսումնասիրման նպատակով) և 1 000 000 ՀՀ դրամ (Զովք բնակավայրն սպասարկող հորի և շարժիչի վերանորոգման նպատակով) ընթացիկ և 3 700 000 ՀՀ դրամ կապիտալ (Ջրվեժ բնակավայրն սպասարկող երկու խորքային պոմպերի վերանորոգման, ջրհան կայանի, էլ.պաշտպանիչ վահանակների ձեռքբերման և տրանսֆորմատորի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար) դրամաշնորհներ։

Կատարվել են Զովք գյուղի միջնակարգ դպրոցի, գյուղի վարչական շենքի և մանկապարտեզը սպասարկող ջրագծի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ, որոնց համար համայնքի ֆոնդային բյուջեից վճարվել է 9 047 604 ՀՀ դրամ։

2023 թվականի ընթացքում կառուցվել է լուսավորման համակարգ՝ համայնքի Ջրվեժ բնակավայրի՝ 50-րդ և Զովք բնակավայրի 6-րդ փողոցներում։ Համայնքի բնակավայրերում ապահովվել է փողոցային լուսավորության ցանցի անխափան աշխատանքը. ընթացիկ սպասարկում, լուսատուների փոխարինում, էլեկտրաէներգիայի ծախսի վճարում։ Ձեռք են բերվել և «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին են տրվել լեդ լուսատուներ՝ թվով 60 հատ։

Համայնքում սանիտարական մաքրման համակարգի բարելավման նպատակով ձեռք են բերվել և շահագործման հանձնվել 50 հատ մետաղական աղբի կոնտեյներ՝ 1100 լ տարողությամբ։

Համայնքում իրականացվել են նաև մշակութային միջոցառումներ՝ հունիսի 1-ի, մանկապարտեզների բացման, շախմատի առաջնության, ամանորի և սուրբ ծննդյան, միջոցառումներ։

Համայնքի Ջրվեժ բնակավայրում գործող «Ռազմիկ Կարապետյանի անվան մենապայքարային մարզաձևերի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մարզիկներին և մարզիչներին Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններում պատվավոր տեղեր զբաղեցնելու համար խրախուսելու նպատակով ֆինանսական միջոցներ են տրամադրվել «Կոտայքի մարզի ըմբշամարտի ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպությանը։

Ջրվեժի սուրբ Կաթողիկե եկեղեցու կողմից տարվա ընթացքում միջոցառումների կազմակերպման նպատակով ցուցաբերվել է ֆինանսական աջակցություն՝ հաշվի առնելով հոգևոր հովիվների կողմից ներկայացված գրավոր խնդրանքը։ Անապահով ընտանիքների 30 երեխաների՝ Ջրվեժի սուրբ Կաթողիկե եկեղեցուն կից գործող խմբակներում լրացուցիչ կրթություն ստանալու հարցում համայնքը ևս ցուցաբերել է աջակցություն՝ 1 440 000 ՀՀ դրամի չափով։

Հաշվի առնելով «Ձորաղբյուրի Վահունի Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի խնդրանքը և կարևորելով համայնքի երեխաների կրթության պայմանների բարելավման հարցը համայնքի բյուջեից տրամադրվել է դրամաշնորհ դպրոցի շենքի վերանորոգման աշխատանքների, անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերման նպատակով՝ 10 701 560 ՀՀ դրամի չափով։ «Ջրվեժի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ին տրամադրվել է 2 400 000 ՀՀ դրամ դրամաշնորհ՝ երկու էլեկտրոնային գրատախտակ ձեռք բերելու նպատակով։

Համայնքում իրականացվել են նաև սոցիալական աջակցության ծրագրեր՝ հարազատին կորցրած անձաց, անապահով ընտանիքներին։  Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների (նրանց հավասարեցված անձաց) ընտանիքներին ցուցաբերվել է դրամական օգնություն հաշվետու տարվա ընթացքում։

Ջրվեժ համայնքի 2023 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը ներկայացվում է աղյուսակում։

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2023թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | | | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | | 34 | | | | | | | 30 | | | | | | | |  | | | | Հաստատված 32 հաստիքներից տարեվերջի դրությամբ առկա էին երկու թափուր հաստիքներ | | | | | | |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | Jrvezh.am, vector+,  e-comminty.am | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | | 34 | | | | | | | 32 | | | | | | | | -2 | | | | Տարեվերջի դրությամբ առկա է եղել երկու թափուր հաստիք | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | | 98 | | | | | | | 98 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | | 4 | | | | | | | 5-6 | | | | | | | |  | | | | Ստացվող դիմումների քանակի տարեցտարի ավելացում | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, % | | լավ | | | | | | | լավ | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | **209106.6** | | | | | | | **161548.7** | | | | | | | |  | | | | Նախատեսված փոխադրամիջոցների գնումը չի իրականացվել հաշվետու տարում։ Իրականացված մի շարք ծախսերում եղել են տնտեսումներ՝ գնումների գործընթացի արդյունքում։ | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2023թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | **Թիրախ.**  **արժեքը** | | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը | | այո | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Զորակոչիկների հետ հանդիպումների քանակը | | 3 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | | լավ | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի տևողությունը, տարի | | 1 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա),% | | 85 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | **1 100.0** | | | | | | | | **0** | | | | | |  | | | | Ծախսեր չեն իրականացվել | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2023թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | | | | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայությունը | այո | | | | | | | այո | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| Մատուցվող փրկարարական ծառայությունների թիվը | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացվող վարժանքների թիվը | 1 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածությունը՝ բարձր, միջին, ցածր | միջին | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Համայնքում կատարվող իրավախախտումների մասին ոստիկանության կողմից համայնքի ղեկավարին տեղեկատվության տրամադրման հաճախականությունը տարվա ընթացքում | 12 անգամ տարեկան | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 90 | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | **710.0** | | | | | | | **30․0** | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի և ջրագծերի պահպանում, արդիականացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | | | **2023թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | | | | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | | **Շեղումը** | | | | | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | | Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ | | | | | | 733 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| Առկա լուսավորության համակարգի լուսատուների թիվը՝ | | | | | | 749 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը | | | | | | 57 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | Կառուցվել է համակարգ երկու փողոցում | |
| Կառուցված ջրագծի երկարությունը՝ Ձորաղբյուր և Զովք բնակավայրում՝գծմ | | | | | | 4640 | | | | | | 800 | | | | | | |  | | | | | | Ջրամատակարարման խողովակներ՝ 709 գծմ Զովքում, իսկ Ձորաղբյուրում իրականացվել է աղբյուրակապերի և պոմպակայանի վերանորոգում՝ սուբվենցիայով | |
| **Ելքային (որակական)** | | Համայնքում երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո/ոչ | | | | | | այո | | | | | | այո | | | | | | |  | | | | | |  | |
| Բնակիչների բավարարվածությունն իրականացվող ծրագրի արդյունքներից | | | | | | գերազանց | | | | | | լավ | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | | | | | | լավ | | | | | | լավ | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | | | | | **332132.5** | | | | | | **151992.5** | | | | | | |  | | | | | |  | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և արդիականացում, ընդլայնում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | | | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | | | | | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | **Շեղումը** | | | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Կառուցված ներհամայնքային փողոցների մակերես, քմ | | | | | | | 36111.35 | | | | | | 22156.45 | | | | | |  | | | | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների կարծիքը փոսալցված և բարեկարգված ճանապարհների վերաբերյալ | | | | | | | լավ | | | | | | լավ | | | | | |  | | | | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | |  | | | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | | | | | | | լավ | | | | | | լավ | | | | | |  | | | | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | | | | | | **435273.9** | | | | | | **240607.8** | | | | | |  | | | | |  | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | **2023թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | |
| **Մուտքային** | | «Ջրվեժի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ | | | | 41 | | | | | | | 33 | | | | | | | -6 | | | | Գործել է 5 խումբ | | | | |
| **Մուտքային** | | «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ | | | | 17 | | | | | | | 16 | | | | | | | -1 | | | |  | | | | |
| **Մուտքային** | | «Զովքի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ | | | | 17 | | | | | | | 15 | | | | | | | -2 | | | | Գործել է 1 խումբ | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | | | | 320 | | | | | | | 211 | | | | | | | -109 | | | | Խմբերը գործել են ոչ լրիվ հզորությամբ | | | | |
| Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի նորակառույց շենքի առկայություն, հատ | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Զովք բնակավայրում մանկապարտեզի նորոգված շենքի առկայություն, հատ | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրին՝ | | | | գերազանց | | | | | | | գերազանց | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերի բնակիչներին,% | | | | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | | | **168506․8** | | | | | | | **127030․4** | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | | | **Թիրախ.արժեքը** | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | **Շեղումը** | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | |
| **Մուտքային** | | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | | | | | 18 | | | | | | 18 | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | | | | | 126 | | | | | | 120 | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Կրթական հաստատության տեխնիկայով և սարքավորումներով, երաժշտական գործիքներով հագեցվածությունը | | | | | լավ | | | | | | լավ | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | | | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, % | | | | | 86 | | | | | | 86 | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | | | | **30395.2** | | | | | | **29835․6** | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | **Շեղումը** | | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակիցներ | | 3 | | | | | | | 3 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | | 6 | | | | | | | 6 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | Ջրվեժ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի կառուցման մեկնարկ | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից(հարցումների հիման վրա),% | | 90 | | | | | | | 70 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին,% | | 90 | | | | | | | 85 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | **604820.6** | | | | | | | **117680.0** | | | | |  | | | | | | Զարգացման կենտրոնի շենքի շինարարական աշխատանքները տեղափոխված են 2024թ․ | | | | | | |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | **Շեղումը** | | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | |
| **Մուտքային** | | Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների թիվը, | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Բուժ. ամբուլատորիայի աշխատակիցների թիվը | | | 19 | | | | | | | 19 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովվածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար, այո/ոչ | | | այո | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | | | 1 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | | | 85 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | | **250.0** | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | Ծախսեր չեն իրականացվել | | | | | |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, սոցիալական հատուկ արտոնություններ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | **Շեղումը** | | | | | | **Մեկնաբանություն** | | | | | |
| **Մուտքային** | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | | | այո | | | | | | | այո | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը /անգամ/ | | | 100 | | | | | | | 110 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից(հարցումների հիման վրա, % | | | 75 | | | | | | | 75 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝այո, ոչ | | | այո | | | | | | | այո | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | | **12070,0** | | | | | | | **11440.0** | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում,** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2023թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | | | **Շեղումը** | | | | | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 36 | | | | | | | 41 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ ասֆալտապատ փողոցներում, քմ | 144725 | | | | | | | 144725 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման ծառայությունից, % | 80 | | | | | | | 80 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | | | | | | | այո | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | **211 171,4** | | | | | | | **131150.8** | | | | | | | |  | | | | | | | Նախատեսվել էր ձեռք բերել տեխնիկա, սակայն գնումը կիրականացվի 2024թ․։ Կենցաղային կոյուղու համակարգի կառուցումը նույնպես հետաձգվել է։ | | |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2023թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | | | **Շեղումը** | | | | | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | | Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակիցների թիվը` | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Վնասազերծված շների թիվը, հատ | 193 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Անվտանգության մակարդակ | լավ | | | | | | | միջին | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետ, տարի | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Անվտանգ բնակավայրեր, բնակիչների համար ապահով միջավայր | այո | | | | | | | բավարար | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | **4825.0** | | | | | | | **3500.0** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2023 թ., տարեկան** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | | | | | | **Փաստ. արժեքը** | | | | | | | | **Շեղումը** | | | | | | | **Մեկնաբանություն** | | |
| **Մուտքային** | | Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների մասին | լավ | | | | | | | լավ | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | **00.0** | | | | | | | **00.0** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |