ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ՀՆԳԱՄՅԱ  ԾՐԱԳՐԻ՝  2018  ԹՎԱԿԱՆԻՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Համայնքի 2018 թվականի բյուջեն նախատեսված էր 2017 թվականի նոյեմբերին խոշորացված՝ նոր ձևավորված երեք՝ Ջրվեժ, Ձորաղբյուր և Զովք բնակավայրերի առջև ծառացած սոցիալ- տնտեսական, կրթական, մշակութային, քաղաքաշինության և բնակարանային կոմունալ տնտեսության, շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված խնդիրների բացահայտմանն ու դրանց լուծման ուղիների որոնմանը։ Հաշվետու տարվա բյուջեի եկամուտների ճշտված՝ պլանային ցուցանիշը կատարվել է ամբողջությամբ՝ ապահովելով նախատեսված տարեկան աշխատանքային պլանի հիմնական ծրագրերի իրականացումը։

Նշված երեք բնակավայրերի առջև ծառացած խնդիրները բազմաթիվ են, բյուջետային միջոցները՝ սահմանափակ։ Այդ պատճառով 2017 թվականին բոլոր բնակավայրերում կազմակերպվել և անց են կացվել 2018 թվականի բյուջեի և տարեկան աշխատանքային պլանի նախագծերի բաց քննարկումներ, որի արդյունքում նախատեսվել են նշված բնակավայրերում ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման ուղղությունները, ֆինանսավորման չափը։

2018 թվականին համայնքապետարանի աշխատակազմը ապահովել է համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցումը, համայնքապետարանի ինսստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը:

Ստորև հակիրճ ներկայացվում են այն ծրագրերը, որոնց  իրականացման արդյունքում բավարարվել են առավել թվով շահառուների կարիքները։ Նշված աշխատանքների կատարման հետևանքով բոլոր բնակավայրերում իրականացվել են տնտեսական, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի պահպանման աշխատանքներ, որի շահառուներն են հանդիսանում բոլոր բնակավայրերի բնակչության գերակշիռ մասը։

Հաշվետու՝ 2018 թվականին համայնքում ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը կազմել են 149,513․0 հազ․դրամ, այդ թվում՝ իրականացվել են երեք ներդրումային ծրագիր․

Միջազգային GIZ կազմակերպության կողմից ֆինանսավորվել, կառուցվել և կահավորվել է բնակչության սպասարկման գրասենյակ Ջրվեժ գյուղում, ծախսերը կազմել են 7,413․0 հազ․դրամ։

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից համաֆինանսավորմամբ Ձորաղբյուր գյուղում իրականացվել են ջրհավաք սրահի վերանորոգման և ջրագծի կառուցման աշխատանքներ։ Ծրագրի արժեքը կազմել է 43,395․3 հազ․դրամ։ Հաշվետու տարում իրակավացվել են 20,711․0 հազ․դրամի ծախսեր։ Նշված ծրագրում պետական բյուջեից ներդրումը կազմում է 16,700․0 հազ․դրամ։ Մնացած՝ 22,684.3 հազ․դրամի ծախսերն իրականացվելու են համայնքի բյուջեի սեփական միջոցների հաշվին 2019 թվականի առաջին եռամսյակում։

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից համայնքի բյուջեից 8,000․0 հազ․դրամ համաֆինանսավորմամբ խորքային պոմպի նորոգման և ջրագծի կառուցման աշխատանքներ են իրականացվել նաև համայնքի Զովք բնակավայրում:

Ձորաղբյուր գյուղում իրականացվել է նաև պոմպակայանի վերանորոգման, ջրընդունիչ խցի վերակառուցման, պոմպակայանից արտաքին ջրամատակարարման ցանցի կառուցման (Փ225 X13.4 մմ, 71 գմ) և ջրահավաք սրահի վերակառուցման աշխատանքներ։

Համայնքում 140,000.0 հազ.դրամ ֆինանսական ներդրումներ են իրականացվել բացառապես համայնքի սեփական միջոցների հաշվին:

Ֆինանսական միջոցները բաշխվել են հետևյալ ոլորտների հիմնախնդիրների լուծման նպատակով՝

Համայնքի վարչական տարածքի ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում՝

հաշվետու տարում ծախսերը կազմել են  78,733.4 հազ.դրամ, ասֆալտապատվել և բարեկարգվել է 11601.7 քառ.մ ճանապարհ, նախորդ՝ 2017 թվականին այդ ոլորտի ծախսերը կազմել են 111,076.2 հազ.դրամ: Հաշվետու տարում տրանսպորտի ոլորտի ծախսերը ըստ բնակավայրերի ունի հետևյալ տեսքը. Ջրվեժ բնակավայում 59,435.4 հազ.դրամ, Ձորաղբյուր բնակավայրում 12,008.5 հազ.դրամ, Զովք բնակավայրում՝ 7,289.5 հազ.դրամ:

Քաղաքաշինության, բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների ծախսերը կազմել են 53,658.4 հազ.դրամ, այդ թվում՝ ջրամատակարարման համար ծախսերը կազմել են 27,182.8 հազ.դրամ, այդ թվում՝ 24,932.8 հազ.դրամը կազմում են Ձորաղբյուր բնակավայրի ջրամատակարարման հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ծախսերը, 2017 թվականին այդ ոլորտի ծախսերը կազմել են 2,212.8 հազ.դրամ, որոնք իրականացվել են Ձորաղբյուր բնակավայրում:

Այս ոլորտում Ջրվեժ բնակավայրում ծախսեր չեն նախատեսվել և չեն իրականացվել, քանի որ բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը հանձնվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, և դրանց սպասարկման և շահագործման ծախսերն իրականացվում են «Վեոլիա Ջուր» ընկերության կողմից:

Քաղաքաշինության, բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների ծախսերի կազմում փողոցային լուսավորման համակարգերի կառուցման ծախսերը կազմում են 20,607.6 հազ. դրամ՝ նախորդ՝ 2017 թվականին իրականացված՝ 4,018.7 հազ.դրամի դիմաց: Հաշվետու տարում ծախսերն իրականացվել են Ջրվեժ և Զովք բնակավայրերում, այդ թվում՝ Ջրվեժում տեղադրվել են 23 հենասյուն և 32 լուսադիոդային լուսատու, Զովքում՝ 18 հատ լուսադիոդային լուսատու:

Ջրվեժ բնակավայրի 20 և 28 փողոցներում կառուցվել էփողոցային լուսավորման համակարգ տեղադրվել են 50 հատ լուսադիոդային լուսատուներ։

Համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտում, այդ թվում՝ Ջրվեժ բնակավայրում իրականացվել են 5,839.1 հազ.դրամի ծախսեր ջրահեռացման համակարգի կառուցման նպատակով: Նախորդ՝ 2017 թվականին այս ոլորտում ծախսեր չեն իրականացվել: Հաշվետու տարում Ջրվեժ գյուղի 27-րդ և 34-րդ փողոցներում կառուցվել է համապատասխանաբար 127 գմ և 225 գմ կոյուղագիծ:

Հաշվետու տարում համայնքի վարչական տարածքում ամբողջ տարվա ընթացքում հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան իրականացվել են բնակչությանն աղբահանության ծառայությունների մատուցման, համայնքի ընդհանուր օգտագործման տարածքների սանիտարական մաքրման և աղբի հեռացման ծառայությունները, որը կազմել է 74,823.9 հազ.դրամ՝ նախորդ 2017 թվականի 55,778.1 հազ.դրամի դիմաց: Դեռևս կան բնակիչներ, որոնք խուսափում են աղբահանության համար սահմանված վճարները վճարելուց, կուտակում են պարտավորություններ: Աշխատանքներ են տարվում այդ մարդկանց վճարման դաշտում ընդգրկելու և կուտակված պարտավորությունները մարելու նպատակով:

Առողջապահության ոլորտի ծախսերը կազմել են 360.0 հազ.դրամ: Դրամաշնորհ է հատկացվել Ջրվեժի ամբուլատորիային՝ կահույքի ձեռքբերման նպատակով:

Արդեն տարիներ շարունակ համայնքապետարանը մասնակցում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դրամահավաքին, ինչպես նաև վճարում է համայնքների միությանն անդամակցության անդամավճար: Հաշվետու տարում 200.0 հազ․դրամ է հատկացվել Հայաստան հիմնադրամին, 60.0 հազ․դրամ՝ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամին, 103.5 հազ․դրամ փոխանցվել է համայնքների միությանը որպես անդամավճար։

Համայնքապետարանը աջակցում է նաև հայ առաքելական եկեղեցու գործունեությանը՝ նրա երիտասարդաց թևի կազմակերպած միջոցառումներին հատկացնելով որոշակի դրամական օժանդակություն: Հաշվետու տարում այդ գումարը կազմել է 250.0 հազ.դրամ, նախորդ՝ 2017 թվականին այդ ծախսերը կազմել են 200.0 հազ.դրամ:

Այդ գումարներով նախապատրաստվել են ամանօրյա փաթեթ-նվերներ, որոնք սբ. Ծննդյան օրվա միջոցառման ժամանակ տրվել են երեխաներին:

Կրթության ոլորտի ծախսերը կազմել են 42,707.8 հազ.դրամ:

Հաշվետու տարում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման համար ծախսերը կազմել են 21,195.3 հազ.դրամ, նախորդ՝ 2017 թվականի 17,530.0 հազ.դրամի դիմաց: Ծախսերն ապահովել են Ձորաղբյուր բնակավայրի ավելի քան 60՝ մինչև վեց տարեկան երեխաների նախադպրոցական կրթության կազմակերպումը:

Հաշվետու տարում միջնակարգ ընդհանուր կրթության ծախսերը կազմել են 2,099.7 հազ.դրամ, այդ թվում՝ 909.7 հազ.դրամ կազմել են տարիներ ի վեր ավանդույթ դարձած դպրոցների առաջին դասարանի սաներին գրենական պարագաներով ապահովումը: Այս ծախսերը նախորդ՝  2017 թվականին կազմել են 769.9 հազ.դրամ:

Այս ոլորտում իրականացվել են նաև 1,190.0 հազ.դրամի ծախսեր: Զովքի միջնակարգ դպրոցի տանիքի հիմնանորոգման, ինչպես նաև տարրական դասարանների սաների սան. հանգույցների ընթացիկ նորոգման նպատակով դպրոցին հատկացվել է դրամաշնորհ:

Համայնքի սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված ծախսերը կազմել են 1,560 հազ.դրամ: Նախորդ՝ 2017 թվականին այս ոլորտի ծախսերը կազմել են 2,724.0 հազ.դրամ: Հաշվետու տարում սոցիալական հատուկ արտոնությունների մասով ծախսերը՝ ՀՄՊ-ի մասնակիցներին, արցախյան ազատամարտի զոհերի ընտանիքներին հատկացվող նպաստները կազմել են 480.0 հազ.դրամ, կամ ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել 16 ընտանիքների՝ 2017 թվականի 1,624.0 հազ.դրամի դիմաց, ընտանիքի անդամներ և զավակներ խմբի ծախսերը՝ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ցուցաբերվող աջակցության ծախսերը հաշվետու տարում կազմել են 1,050.0 հազ.դրամ, կամ աջակցություն է ցուցաբերվել համայնքի 35 ընտանիքների: Նախորդ՝ 2017 թվականին այդ ծախսերը կազմել են 980.0 հազ.դրամ:

Ստորև ներկայացվում է 2018 թվականի ՏԱՊ-ի ծախսերի կատարողականը ըստ ծրագրերի, ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը․

Համայնքի 2018 թ. ՏԱՊ-ի ծախսերի կատարողականը՝ ըստ ծրագրերի

| Ցուցանիշներ | 2018թ. ՏԱՊ -ի և տարեկան բյուջեի ճշգրտված պլանի (հազ. դրամ) | 2018թ.ՏԱՊ -ի և տարեկան բյուջեի փաստացի (հազ. դրամ) | 2018թ. ՏԱՊ-ի կատարողական, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |  |  |  |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |  |  |  |
| Ծրագիր 1.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, | 102,338.70 | 84,933.90 | 83 % |
| Ծրագիր 2.Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 5,998.80 | 3,707.70 | 61,8 % |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Ծրագիր 1.Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | 830.00 | 0 | - |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
| Ծրագիր 1.Փրկարար ծառայությունների իրականացում | 1,630.00 | 0 | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| Ծրագիր 1.Լուսավորման համակարգերի կառուցում | 27,942.00 | 23,007.6 | 82,3 % |
| Ծրագիր 2.Լուսավորման համակարգերի ընթացիկ սպասարկում | 17,282.10 | 14,577.5 | 84,3 % |
| Ծրագիր 3. Ջրագծի և խորքային հորի կառուցում, պոմպի մոնտաժում | 73,904.6 | 43,882.8 | 59,4 % |
| Ծրագիր 4. Ջրագծերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 27,086.0 | 24,117.5 | 89 % |
| Ծրագիր 5. Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 6,975.0 | 3,468.0 | 49,7 % |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի փողոցների բարեկարգում և կառուցում | 62,039.9 | 61,521.9 | 99,2 % |
| Ծրագիր 2. Համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 18,494.0 | 17,211.56 | 93,1 % |
| Ծրագիր 3. Տրասպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 4,520.0 | 3,020.0 | 66,8 % |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթական հաստատության ծառայության մատուցման ապահովում | 22,145.8 | 21,195.3 | 96 % |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ապահովում | 20,157.2 | 19,412.7 | 96,3 % |
| Ծրագիր 3. Զովքի միջնակարգ դպրոցին դրամաշնորհի հատկացում | 1,700.0 | 1,190.0 | 70 % |
| Ծրագիր 4. Առաջին դասարանցիների համար գրենական նյութերի ձեռքբերում | 950.00 | 909.74 | 96 % |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքում մշակութային ծառայությունների կազմակերպում | 3,574.0 | 933.4 | 26,1 % |
| Ծրագիր 2. Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման ապահովում | 470.0 | 127.5 | 27,1 % |
| Ծրագիր 3. Հասարակական և կրոնական ծառայությունների ծախսեր | 791.00 | 613.50 | 77,5 % |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհ՝ գույքի ձեռքբերման և էներգետիկ ծախսերի փոխհատուցման նպատակով | 1400.00 | 360.00 | 26 % |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Հանգստի և սպորտի ծառայություններ | 250.00 | 0.00 | - |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | 3870.00 | 1560.00 | 40,3 % |
| Ոլորտ 13. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 83267.10 | 74,823.9 | 90 % |
| Ծրագիր 2. Ջրահեռացման համակարգի կառուցում | 5,933.0 | 5,839.1 | 98,4 % |
| Ծրագիր 3. Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներ | 1,000.0 | 0.00 | - |
| Ոլորտ 15. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |

Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |
| --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 30 | 27 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 | 4 | -1 |  |
| Ելքային (որակական) | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 5 | 5 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 4 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, | լավ | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ.դրամ | 102,338.7 | 102,338.7 | 84933.9 | 17,404.8 |  |

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ |
| --- |
| Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մասնագիտական վերապատրաստում անցած աշխատակիցների թիվը | 12 | 12 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Աշխատակազմում կիրառվող համակարգչային տեխնիկայի թիվը | 50 | 70 |  | Համայնքապետարանին տրամադրվել են համակարգիչներ GIZ-ի կողմից |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմի կառուցվածքի, կանոնադրության, աշխատակարգերի և առկա կառավարման բարելավված համակարգերի առկայություն | այո | այո |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աշխատակազմի կառավարման համակարգերի վիճակը, աշխատակիցների հմտությունները և մասնագիտական կարողությունները | գերազանց | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 5,998.8 | 5,998.8 | 3,707.70 | 2,290.3 |  |

| Ոլորտ 2. Պաշտպանություն |
| --- |
| Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը | այո | այո |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 | 2 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Զորակոչիկների բավարարվածությունըմատուցվող ծառայություններից | Լավ | Լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) | Շատ լավ | լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 830.0 | 830.0 | - |  |  |

| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |
| --- |
| Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը | Ավելի շատ լավ, քան վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացված վարժանքների թիվը | 2 | - |  | Համայնքում 2018 թվականի ընթացքում վարժանքներ չեն անցկացվել։ |
| Ելքային (որակական) | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը | Բավարար | Բավարար |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Փրկարար ծառայությունների դասընթացների անցկացմանը բնակիչների մասնակցության աստիճանը, % | 30 | - |  | Համայնքում 2018 թվականի ընթացքում փրկարար ծառայությունների դասընթացներ չեն անցկացվել։ |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1,630.0 | 1,630.0 | - |  |  |

| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| --- |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում լուսավորության ցանցի ընդլայնում և ընթացիկ սպասարկում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Գիշերային լուսավորությամբ ապահովված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 26 | 26 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Փողոցային արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 34.116 | 34.116 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Երթևեկության ավտանգության մակարդակի բարձրացում | այո | այո |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 25 | 25 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 45224.1 | 45224.1 | 37,585.1 | 7,639.0 |  |

| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |
| --- |
| Ծրագիր 2. Ջրագծերի կառուցում, ընթացիկ նորոգում և սպասարկում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Բնակիչների բավարարվածությունը խմելու ջրի մատուցման ծառայությունների որակից, % | 60 | 60 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Ջրագծից օգտվող բնակիչների թիվը | 350 | 350 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը ջրագծերի կառուցման վերաբերյալ | Շատ լավ | լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 3 | 3 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Կառուցված ջրագիծ, գմ | 71 | 71 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 100,990.6 | 100,990.6 | 68,000.3 | 32,990.3 |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |
| Ծրագիր 1. Ներհամայնքային փողոցների կառուցում, բարեկարգում և սպասարկում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսը ընդհանուրի մեջ, % | 7 | 7 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Կառուցված և բարեկարգված ներբնակավայրային ճանապարհների մակերես, քառ. մ | 12000 | 12000 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | լավ | լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատանքների իրականացման տևողությունը, ամիս | 1,5 | 1,5 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 70 | 70 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 80,533.9 | 80,533.9 | 78,733.4 | 1,800.5 |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |
| --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 31.03 | 31.03 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների խմբերի թիվը | 2 | 2 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, | 5 | 5 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին | 90 | 90 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 22,145.8 | 22,145.8 | 21,195.3 | 950.5 |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |
| --- |
| Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակույթան հաստատության ծառայությունների արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, դրամ | 19702 | 19702 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատություն հաճախող երեխաների թիվը | 112 | 112 |  |  |
|  | Հատակները նորոգված դասասենյակների թիվը | 7 | 7 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 40 | 40 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից, % | 85 | 85 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 20,157.2 | 20,157.2 | 19,412.7 | 734.5 |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |
| --- |
| Ծրագիր 3. Զովքի միջնակարգ դպրոցին դրամաշնորհի հատկացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշակերտների համար ուսումնառության պայմանները | միջին | միջին |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 115 | 115 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիությունը, % | 100 | 100 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 5 | 5 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ծնողների կարծիքը մատուցվող դպրոցական ծառայության վերաբերյալ | Գերազանց | Լավ |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,190.0 | 510.0 |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |
| --- |
| Ծրագիր 4. Առաջին դասարանցիների համար գրենական նյութերի ձեռքբերում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծնողների բավարարվածությունը իրականացվող միջոցառումներից, | Շատ լավ | լավ |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տրամադրված գրենական նյութերի քանակը, անուն | 25 | 25 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը իրականցվող ծրագիր վերաբերյալ | Գերազանց | լավ |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 10 | 10 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աշակերտների ծնողների ֆինանսական բեռի թեթեևացում | այո | այո |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 950.0 | 950.0 | 909.74 | 40.26 |  |

| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքում մշակութային ծառայությունների կազմակերպում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ամառային ճամբարում ընգրկված երեխաների թիվը՝ | 60 | - |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում անցակցվող միջոցառումների թիվը | 5 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը կազմակերվող միջոցառումների մասին | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 80 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 3,574.0 | 3,574.0 | 933.4 | 2,640.6 |  |

| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| --- |
| Ծրագիր 2. Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման ապահովում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Հեռարձակված նիստերի թիվը | 10 | 11 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Հայտարարությունների թիվը | 4 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների տեղեկացվածության մակարդակը, % | 60 | 80 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Տեղեկատվական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 97 | 97 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 470.0 | 470.0 | 127.5 | 342.5 |  |

| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |
| --- |
| Ծրագիր 3. Հասարակական և կրոնական ծառայությունների ծախսեր |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ. տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Բնակչության մասնակցությունը հասարակական միջոցառումներին՝ % | 25 | 20 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Հասարակական կազմակերպությունների թիվը | 3 | 1 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Հասարակական և կրոնական ծառայությունների հասանելիությունը բնակչությանը, % | 90 | 90 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչության մասնակցությունը կրոնական միջոցառումներին՝ % | 35 | 40 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 791.0 | 791.0 | 613.5 | 177.5 |  |

| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |
| --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բուժ. Ամբուլատորիաներին դրամաշնորհ՝ գույքի ձեռքբերման և էներգետիկ ծախսերի փոխհատուցման նպատակով |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. Արժեքը | Փաստ. Արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Բուժամբուլատորիայի գույքով ապահովվածությունը, % | 80 | 80 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Բուժ.ամբուլատորիաների աշխատողների թիվը | 19 | 19 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 98 | 98 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 3 | 3 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում առողջապահական ծառայութուններից | 50 | 70 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. Դրամ | 1,400.0 | 1,400.0 | 360.0 | 1040.0 |  |

| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |
| --- |
| Ծրագիր 1. Հանգստի և սպորտի ծառայություններ |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ծրագրի մասնակիցների թիվը | 25 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Հանգստի և սպորտի միջոցառումների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Միջոցառման կարևորությունը առողջ ապրելակերպի առումով | Կարևոր |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 3 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ծրագրի մասնակիցների վերաբերմունքը հանգստի ու սպորտի ծառայությունների մասին | Բավարար |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 250.0 | 250.0 | - |  |  |

| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |
| --- |
| Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո | այո |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 50 | 36 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 65 | 70 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո | այո |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 3,870.0 | 3,870.0 | 1,560.0 | 2,310.0 |  |

| Ոլորտ 14. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 22 | 22 |  |  |
|  | Աղբատար մեքենաների քանակը | 6 | 6 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի բնակիչների հետ կնքած պայմանագրերը, % | 98,7 | 96 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 | 90 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), | 3 | 3 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 83,267.1 | 83,267.1 | 74,823.9 | 8,443.2 |  |

| Ոլորտ 14. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| --- |
| Ծրագիր 2. Ջրահեռացման համակարգի կառուցում |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աշխատանքներում ներառված աշխատակիցների թիվը | 7 | 7 |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Կառուցված ջրահեռացման համակարգի երկարությունը, գմ | 352 | 352 |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սանիտարակահիգիենտիկ պայմանների բարելավում, % | 80 | 80 |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատանքների կատարման տևողությունը, ամիս | 1 | 1 |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 5,933.0 | 5,933.0 | 5,839.1 | 93.9 |  |

| Ոլորտ 14. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |
| --- |
| Ծրագիր 3. Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներ |
| Արդյունքային ցուցանիշները | 2018 թ., տարեկան |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Թափառող կենդանիների վերաբերյալ ստացվող բողոքների թիվը, | 10 | - |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Վնասազերծված կենդանիների թիվը | 100 | - |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող միջոցառումների վերաբվերյալ | Միջին | - |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | - |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Թափառող կենդանիներից վտանգի նվազեցում, % | 30 | - |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ | 1,000.0 | 1,000.0 | - |  |  |

# Text boxes

Հավելված

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի

ավագանու 2019 թվականի

մարտի 15-ի N 14-Ա որոշման