**Հայաստանի Հանրապետություն**

**Կոտայքի մարզ**

**Ջրվեժ համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ**



**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ռոբերտ Պետրոսյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018 թվականի ապրիլի 4-ի թիվ 28-Ա որոշմամբ** (նիստի ամսաթիվ)

**ՋՐՎԵԺ 2018 թ.**

**Բովանդակություն**

**Ներածություն ................................................................................................3**

**1.Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները .................................4**

**2.Համայնքի 2018թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքը (ըստ ոլորտների) ....................................................................................................8**

**3.Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը............................33**

**4.Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը ............................................39**

**5.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը..........................41**

**Ներածություն**

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: ՏԱՊ-ը այն գործիքն է, որը թույլ է տալիս հիմնավորված, փաստարկված (արդյունքային ցուցանիշների միջոցով) կերպով գնահատել ՏԻՄ-երի և համայնքում գործող այլ կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերի արդյունավետությունը մեկ տարվա ընթացքում՝ հիմք ստեղծելով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի (ՀՀԶԾ) ճշգրտման և հաջորդ տարիների պլանավորման և բյուջետավարման համար:

Ջրվեժ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը:

Ջրվեժ համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները:

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2018 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների):

**3-րդ բաժնում**  ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը:

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը:

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը:

**1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Ջրվեժ համայնքը մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և անհրաժեշտ աշխատատեղերով ապահովված, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ ունեցող, զարգացող փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, զբոսաշրջության համար գրավիչ տարածք է: Համայնքում մատուցվում են բնակչության համար անհրաժեշտ հանրային բոլոր ծառայությունները:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքն է: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**ՏԱՊ**-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1 - շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 - կատարյալ:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 8,37 | 7,5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 64.3 | 67 |
| Գործազրկության մակարդակի նվազում | 30 | 25 |
| Համայնքում ՓՄՁ-ների թիվը և դրանցում աշխատատեղերի քանակը | 71/330 | 80/390 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 10366 | 10670 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1.Ընդհանուր** | | | |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը և բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցումը Ջրվեժ բազմաբնակավայր համայնքում: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի և համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեությունից, մատուցված համայնքային ծառայություններից, % | 70 | 80 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 64,3 | 67 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 80 | 100 |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | |
| Ապահովել փրկարար ծառայությունների իրականացումը: | Փրկարար ծառայությունների դասընթացների անցկացմանը բնակիչների մասնակցության աստիճանը, % | 20 | 35 |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| Ապահովել համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանումն ու նոր ենթակառուցվածքների ստեղծումը | Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 25,3 | 26 |
| Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | 45 | 60 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 20 | 30 |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 20,3 | 25 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսը ընդհանուրի մեջ, % | 5 | 7 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը, % | 45 | 60 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն  նախատեսվում, այդ պատճառով  ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, % | 85 | 90 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից, % | 80 | 90 |
| Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 70 |
| Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 15,3 | 18 |
| Ամսվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 31,03 | 32 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը: | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 70 | 80 |
| Տարվա ընթացքում անցկացվող մշակութային միջոցառումների թիվը | 4 | 5 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | |
| Աջակցել համայնքի բուժ․ ամբուլատորիաներին, հատկացնել դրամաշնորհ՝ գույքի, էներգետիկ ծախսերի փոխհատուցման համար | Բուժ. ամբուլատորիայի ապահովվածությունը համապատասխան գույքով, % | 75 | 80 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը առողջապահության ծառայություններից, % | 45 | 55 |
| Առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 75 | 85 |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | |
| Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը: | Մատուցված մարզական ծառայությունների մասին բնակիչների կարծիքը | Միջին | Լավ |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
| Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 55 | 70 |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն  նախատեսվում, այդ պատճառով  ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների և ձեռնարկատերերի բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներից (սոց. հարցումներ), % | 70 | 80 |
| Աղբահանության կազմակերպման նպատակով բնակչության հետ կնքված պայմանագրերը, (%) | 98,1 | 98,7 |
| Աղբահանության կազմակերպման նպատակով իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերը, (%) | 93 | 95 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն  նախատեսվում, այդ պատճառով  ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
| Բարձրացնել հանրային լսումներին բնակիչների մասնակցության աստիճանը: | Հանրային լսումների քանակը | 2 | 3 |

**2. Համայնքի 2018թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացվում են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | |  |  |
| **1.** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում | 93,925.6 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2.** | Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | 5,998.8 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | 99,924.4 |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| **1.** | Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | 830.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | 830.0 |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
| **1.** | Փրկարար ծառայությունների իրականացում | 1,630.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | 1,630.0 |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
| **1.** | Լուսավորման համակարգերի կառուցում | 25,942.0 | Ջրվեժ և Զովք բնակավայրերում |
| **2.** | Լուսավորման համակարգերի ընթացիկ սպասարկում և փողոցային լուսատուների փոխարինում լուսադիոդային լուսատուներով | 17,642.1 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **3.** | Ջրագծի և խորքային հորի կառուցում, պոմպի մոնտաժում | 20,250.0 | Ձորաղբյուր բնակավայրում |
| **4.** | Ջրագծերի ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 16,596.0 | Ձորաղբյուր բնակավայրում |
| **5.** | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 1,825.0 | Ձորաղբյուր և Զովք բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | 82,255.1 |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | |  |  |
| **1.** | Ջրվեժ համայնքի փողոցների բարեկարգում և կառուցում | 78,671.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2.** | Համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոգում և սպասարկում | 18,494.0 | Ձորաղբյուր և Ջրվեժ բնակավայրերում |
| **2.** | Տրասպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 3,020.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | 100,185.0 |  |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | |  |  |
| **1.** | Նախադպրոցական կրթական հաստատության ծառայության մատուցման ապահովում | 22,145.8 | Ձորաղբյուր բնակավայր |
| **2.** | Արտադպրոցական դաստիարակության ապահովում | 20,157.2 | Ջրվեժ բնակավայր |
| **3.** | Զովքի միջնակարգ դպրոցին դրամաշնորհի հատկացում | 200.0 | Զովք բնակավայր |
| **4.** | Առաջին դասարանցիների համար գրենական նյութերի ձեռքբերում | 1,450.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | 43,953.0 |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
| **1.** | Համայնքում մշակութային ծառայությունների կազմակերպում | 3,574.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2.** | Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման ապահովում | 470.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **3.** | Հասարակական և կրոնական ծառայությունների ծախսեր | 791.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | 4,835.0 |  |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
| **1.** | Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհ՝ գույքի ձեռքբերման և էներգետիկ ծախսերի փոխհատուցման նպատակով | 1,400.0 | Ջրվեժ և Ձորաղբյուր բնակավայրեր |
| **Ընդամենը** | | 1,400.0 |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
| **1.** | Հանգստի և սպորտի ծառայություններ | 250.0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| **Ընդամենը** | | 250.0 |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| **1.** | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 3,870.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | 3,870.0 |  |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
| **1.** | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 80,803.7 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **2.** | Ջրահեռացման համակարգի կառուցում | 7,867.0 | Ջրվեժ բնակավայրում |
| **3.** | Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներ | 1,000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | | 89,670.7 |  |
| **Ընդհանուրը** | | **445,229.0** |  |

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ոլորտների ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | **Արդյունքայն ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | | **Պատասխանատուներ** | | | | **Ժամկետ** | | | **Ռիսկեր** | | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 70% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5% * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 64.3 % | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունները | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը**՝** 29 * Համայնքի ենթակայության կազմակերպությունների թիվը՝ 3 * Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, 5% * Համայնքի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 273 օր * Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո * ՏԻՄ-երի,աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազեցում, 5%-ով * Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը՝ 80% * Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4 օր |  | | |  | | | |  | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում 2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկման վճարների կատարում 3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում 4. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր՝ 93,925.6 հազ.դրամ 2. Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 30 3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր՝ 1 4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք 5. Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք 6. Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը՝ 50 7. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` jrvezh-kotayq.am 8. Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր` 3 | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Աշխատակազմի կառավարման համակարգերի վիճակը, աշխատակիցների հմտությունները և մասնագիտական կարողությունները՝ գերազանց | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | | | | 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Աշխատակազմի կառուցվածքը, կանոնադրությունը, աշխատակարգերը և առկա կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն) համակարգերը բարելավվել են | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը՝ 12 * Աշխատակազմում կիրառվող համակարգչային տեխնիկայի թիվը՝ 50 * Աշխատակազմի կառուցվածքի, կանոնադրության, աշխատակարգերի և առկա կառավարման բարելավված համակարգերի առկայություն՝ այո, * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**   * ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում * Համայնքային ծառայողների պաշտոնների անձնագրերի խմբագրում * Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխան տեխնիկական և ծրագրային միջոցներով ապահովում: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 5.998.8 հազ. դրամ * Աշխատակազմում առկա վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր: * Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն: | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը–այո * Զորակոչիկներիբավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 % | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) - շատ լավ | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | | | | | | | 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից – շատ լավ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի * Հանդիպումների քանակը՝ 6 | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**   * Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ: * Զինակոչիկների տեղափոխում զինկոմիսարիատ: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 830.0 հազար դրամ  2.Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարձրացնել արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման մակարդակը | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը – ավելի շատ լավ, քան վատ: | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել փրկարար ծառայությունների մատուցումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Փրկարար ծառայությունների դասընթացների անցկացմանը բնակիչների մասնակցության աստիճանը, 30 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | | | | | | | 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստակամության մակարդակը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը –բավարար, * Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացված վարժանքների թիվը – 2 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**  Արտակարգ իրավիճակներում համապատասխան փրկարար ծառայությունների իրականացում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1,630.0 հազար դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 26 % * Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածությունը՝ 45 % * Բնակիչների բավարարվածությունը գիշերային լուսավորությունից՝ 40 % | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում լուսավորության ցանցի ընդլայնում և ընթացիկ սպասարկում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային փողոցների լուսավորվածությունը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, 25 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | | | | 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջրվեժ համայնքի փողոցները լուսավոր են և անվտանգ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 34 կմ 116 մ * Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ * Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ**  1. Շինարարական աշխատանքների կատարման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում  2. Աշխատանքների իրականացում և վերահսկում  3. Աշխատանքների կատարման հանձնման-ընդունման ավարտական ակտերի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ, 25,942.0 հազ. դրամ, 2. Լուսավորման համակարգերի ընթացիկ սպասարկում՝ 17,642.1 հազ. դրամ, որից՝ լուսատուների փոխարինում լուսադիոդային լուսատուներով՝ 2,400.0 հազ. դրամ 3. Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը` 2 4. Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը` 393 5. Առկա դրոսելների թիվը` 234 6. Առկա մեկնարկիչների թիվը` 219 | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրագծերի կառուցում, ընթացիկ նորոգում և սպասարկում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը խմելու ջրով | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Կառուցված ջրագիծ՝ 1800 գմ * Կառուցված խորքային հոր՝ 1 հատ * Տեղադրված պոմպ՝ 1 հատ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | | 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակիչները ապահովված են ջրով | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ջրագծերի կառուցման աշխատանքների տևողությունը, 3 ամիս, * Ջրագծի կառուցումից օգտվող բնակիչների թիվը, 350 մարդ * Բնակիչների կարծիքը ջրագծերի կառուցման վերաբերյալ, շատ լավ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են | | | |
| **Միջոցառումներ**   1. Ձորաղբյուր բնակավայրում ջրագծի ցանցի կառուցում, 2. Խորքային հորի կառուցում, 3. Պոմպի մոնտաժում, 4. Նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 20,250.0հազար դրամ * Ջրագծերի ընթացիկ սպասարկում՝ 16,596.0 հազ. դրամ * Ցանցի կառուցման աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցներ: | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 55,4 % | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի փողոցների կառուցում, բարեկարգում և սպասարկում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը, ճանապարհների կառուցումը և բարեկարգումը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ներհամայնքային ճանապարհների կառուցման, սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը, լավ | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | | 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգվել են ներհամայնքային ճանապարհները | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ ժամկետ)**   * Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 1,5 ամիս * Կառուցված և բարեկարգված ներբնակավայրային ճանապարհների մակերես՝ 12,100 քառ. մ * Բնակիչների կարծիքը փոսալցված և բարեկարգված ճանապարհների վերաբերյալ – լավ * Փոսալցված հատվածների մակերեսը՝ 2650 քառ. մետր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Ջրվեժ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների կառուցման, բարեկարգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում * Իրականացնել ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման աշխատանքներ: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 97,165.0 հազար դրամ, այդ թվում՝ * ներհամայնքային ճանապարհների կառուցում՝ 78,671.0 հազար դրամ * փողոցների ընթացիկ նորոգում և սպասարկում՝ 18,494.0 հազ. դրամ * Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքներում ներգրավված տեխնիկայի քանակը` 2 * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը, 2 | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը, ինչպես նաև բարելավել համայնքում միջնակարգ կրթության մատուցման որակը: | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, 15,3 % * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90% * Համայնքի բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 12% | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել համայնքում նախադպրոցական կրթական ծառայությունների մատուցման որակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ տնօրեն | | | | 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջրվեժ համայնքում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 63 * Մանկապարտեզի խմբերի թիվը` 2 * ՆՈՒՀ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 13 * Մանկապարտեզում օրվա ընթացքում սննդի տրամադրման թիվը՝ 3 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատության կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ, լավ * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 5 օր |  | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Ջրվեժհամայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում * Նախադպրոցական կրթական ուսումնական հաստատության աշխատակազմի պահպանություն | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 22,145.8 հազ. դրամ * Մանկապարտեզի սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատության գործունեության ապահովում, դասասենյակների հատակների նորոգում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացումը, դասասենյակների հատակների նորոգումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Արտադպոցական դաստիարակության հաստատություն հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 112 | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավար, արտադպրոցական դաստիարակության հաստատության տնօրեն | | | | | | | 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ջրվեժ համայնքում ապահովվել է արտադպրոցական հաստատության բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից, 85 % * Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 18 * Դասասենյակների թիվը՝ 7 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | |  | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում, * Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատության աշխատակազմի պահպանություն * Դասասենյակների հատակների նորոգում: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 20,157.2 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Զովքի միջնակարգ դպրոցին դրամաշնորհի հատկացում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում կրթական հաստատության սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարելավումը, իրականացնել կոյուղու նորոգումը: | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծնողների կարծիքը մատուցվող դպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ գերազանց | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  վարչական ղեկավար, միջնակարգ դպրոցի տնօրեն | | | | | | | 2018թ. հունվար-դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է դպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը՝ 115 * Դպրոցում աշխատողների թիվը՝ 24 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 5 օր * Բնակավայրի բնակիչների համար կրթական ծառայության հասանելիությունը, 100 % | |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**   * Տրամադրել Զովքի դպրոցին դրամաշնորհ, * Դպրոցի առաջին հարկի կոյուղու նորոգման համար դրամաշնորհի հատկացում: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 200.0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Առաջին դասարանցիների համար գրենական նյութերի ձեռքբերում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Առաջին դասարանցիներին ապահովել գրենական պիտույքներով | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայությունից՝ գերազանց | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար,  դպրոցի տնօրեններ | | | | | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքի դպրոցներում առաջին դասարանցիներն ապահովվել են գրենական պիտույքներով | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բնակիչների կարծիքը ծրագրի վերաբերյալ՝ գերազանց * Տրամադրվող գրենական նյութերի քանակը՝ 25 անուն * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 10 օր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են եղել | |
| **Միջոցառումներ**   * Գրենական նյութերի ձեռքբերում և տրամադրում աշակերտներին | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեի միջոցներ՝ 1,450.0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքում միջոցառումների հավուր պատշաճի կազմակերպումը և անցկացումը, | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 80% | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում մշակութային ծառայությունների կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 80% | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Կազմակերպվել են տոն և հիշատակի օրերին նվիրված և այլ միջոցառումներ: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 5 * Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումներից՝ լավ * Ծրագիր իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի * Ամառային ճամբարում ընգրկված երեխաների թիվը՝ 60 | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Մշակութային կյանքի աշխուժացում, * «Կոտայք-Բազե» երիտասարդական հավաքին մասնակցություն, * Ջրվեժ բնակավայրում ամառային ճամբարի կազմակերպում, * Մայիսի 9-ի միջոցառման կազմակերպում, * Համայնքում ամանորի միջոցառումների անցկացում: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 3,550.0 հազար դրամ | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման ապահովում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել տեղեկատվական ծառայությունների մատուցումը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Տեղեկատվական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ 97 % | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | | | | | | | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է տեղեկատվական ծառայությունների մատուցումը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հեռարձակված նիստերի թիվը՝ 10 * Հայտարարությունների թիվը՝ 4 * Ծրագրի իրականացման ժամկետ՝ 1 տարի * Բնակիչների տեղեկացվածության մակարդակը, 60 % | |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներն առկա են | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Նիստերի ուղիղ հեռարձակում, * Հայտարարությունների տեղադրում: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 470.0 հազար դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Հասարակական և կրոնական ծառայությունների ծախսեր** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում հասարակական և կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը: | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակչության մասնակցությունը կրոնական միջոցառումներին՝ 35 % | | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | | | | | | | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում ակտիվացել է կրոնական և հասարակական կյանքը: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հասարակական կազմակերպությունների թիվը՝ 3 * Բնակչության մասնակցության աստիճանը՝ 25 % * Հասարակական և կրոնական ծառայությունների հասանելիությունը բնակչությանը, 90 % * Ծրագրի իրականացման ժամկետ՝ 1 տարի | |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Տրամադրել ֆինանսական միջոցներ հասարակական և կրոնական կազմակերպություններին: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 791.0հազար դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 10.Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել համայնքում առողջապահական ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը: | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, 45% | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհի հատկացում՝ գույքի ձեռքբերման և էներգետիկ ծախսերի փոխհատուցման նպատակով** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել բուժ. ամբուլատորիաների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 98 % | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարելավվել է համայնքի բնակիչների սպասարկան որակը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բուժամբուլատորիաների գույքով ապահովվածությունը՝ 80 % * Ծառայությունների մատուցման որակից բնակիչների բավարարվածությունը՝ 50% * Բուժ. ամբուլատորիայի աշխատակիցների թիվը՝ 18 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 3 ամիս |  | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Ջրվեժի ամբուլատորիաների համապատասխան գույքի ձեռքբերման և Էներգետիկ ծախսերի փոխհատուցման համար դրամաշնորհ: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 1,400.0 հազար դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հանգստի և սպորտի ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել համայնքում սպորտային կյանքը: | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Ծրագրի մասնակիցների վերաբերմունքը հանգստի ու սպորտի ծառայությունների մասին՝ բավարար | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | | | | | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում կազմակերպվել և ակտիվացել է սպորտային կյանքը: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Հանգստի ու սպորտի միջոցառումների թիվը՝ 1 * Ծրագրի մասնակիցների թիվը՝ 25 * Ծրագրի ժամկետը՝ 3 օր * Միջոցառման կարևորությունը առողջ ապրելակերպի առումով՝ կարևոր | |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Կազմակերպել համայնքում սպորտի և հանգստի միջոցառում: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 250.0 հազար դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Թեթևացնել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքների հոգսերը | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 65 % | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարձրացնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | | 2018 թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը` 50 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմումներ ներկայացնողների թիվը, 50 * Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, 65% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին: * Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 3,870.0 հազար դրամ * Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրիպահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ: Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ ծառայությունների մատուցումից բնակչության բավարարվածության աստիճանը՝ 80 % * Աղբահանության կազմակերպման նպատակով բնակչության հետ կնքված պայմանագրերը, (%) 98,7 * Աղբահանության կազմակերպման նպատակով իրավաբանական անձանց հետ կնքված պայմանագրերը, (%) 95 | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, | | | | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանասական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 10 * Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), 3 * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, 80 % | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ, բնակիչներ | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսներ առկա են | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Ջրվեժ համայնքում կանոնավոր աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպում, * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում, * Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 80,803.7 հազ. դրամ * Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 10 * Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը՝ 1 * Աղբատար մեքենաների թիվը՝ 6 * Աղբամանների թիվը՝ 13 | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրահեռացման համակարգի կառուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքը դարձնել մաքուր և բարեկարգ: | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն, այո | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ղեկավարի տեղակալ, | | | | 2018թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանասական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Աշխատանքների կատարման տևողությունը, 1 ամիս * Ջրահեռացման առկա ցանցի երկարությունը՝ * Կառուցվող ցանցի երկարությունը՝ | |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանասական ռեսուրսները առկա են | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Ջրվեժ բնակավայրերում ջրահեռացման կազմակերպում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 7,867.0 հազ. դրամ * Աշխատանքներում ներառված աշխատակիցների թիվը, 7 * Աշխատանքներում ընդգրկված տեխնիկայի թիվը, 3 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Դարձնել համայնքն ավելի անվտանգ բնակիչների համար: | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Թափառող կենդանիներից վտանգի նվազում՝ 30 %-ով; | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | | 2018թ. Հունվար- դեկտեմբեր | | | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանասական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Համայնքում ապահովվել է բնակիչների անվտանգությունը: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծրագրի շրջանակներում վնասազերծված կենդանիների թիվը՝ 100 * Բնակիչների կարծիքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ միջին: * Թափառող կենդանիների վերաբերյալ ստացվող բողոքների թիվը, 10 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի: | |  |  | | | |  | | | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանասական ռեսուրսները առկա են | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել և իրականացնել միջոցառումներ՝ ուղղված թափառող կենդանիների վնասազերծմանը: | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 1,000.0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | | | |

**3.Համայնքի գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Միավորը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** |
|  | Վարչական շենք, հատ | 1 | Գ․Ձորաղբյուր | բավարար | Վարչական |
|  | Ակումբի շենք, հատ | 1 | Գ․Ձորաղբյուր | Ենթակա է նորոգման | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Հանրակացարանի շենք, հատ | 1 | Գ․Ձորաղբյուր | Ենթակա է նորոգման | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ամբուլատորիայի շենք, հատ | 1 | Գ․Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Մանկապարտեզ, հատ | 1 | Գ․Ձորաղբյուր | բավարար | Կրթական |
|  | Ավտոմեքենա Նիվա ՎԱԶ 21214, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | բավարար | Վարչական |
|  | Ավտոմեքենա Նիվա VAZ 21214, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Վարչական |
|  | Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-450, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | բավարար | Վարչական |
|  | Տրակտորի գութան, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Գյուղատնտեսական |
|  | Տրակտորի կովշ, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Գյուղատնտեսական |
|  | Խմելու ջրի ջրագիծ, 76 մմ, պողպատե, գմ | 1680 | Գ. Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանւոր բնույթի |
|  | Խմելու ջրի ջրագիծ, 75 մմ, պոլիէթիլեն, գմ | 225 | Գ. Ձորաղբյուր | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Հեղեղատար խողովակաշար, 159 մմ, պողպատե, հատ | 15 | Գ․Ձորաղբյուր | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ինտերնետ կապի հենասյուներ, հատ | 31 | Գ. Ձորաղբյուր | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ, սյուներ, հատ | 52 | Գ․Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ սյուներ, հատ | 34 | Գ․Ձորաղբյուր | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ սյուներ, հատ | 14 | Գ․Ձորաղբյուր | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ, սյուներ, հատ | 14 | Գ․Ձորաղբյուր | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Վարչական շենք, հատ | 1 | Գ․Զովք | բավարար | Վարչական |
|  | Մանկապարտեզի շենք, հատ | 1 | Գ․Զովք | բավարար | Կրթական |
|  | Հանդիսությունների սրահի շենք, հատ | 1 | Գ․Զովք | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորության հենասյուներ, հատ | 52 | Գ․Զովք | լավ | Ընմդհանուր բնույթի |
|  | Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-4502, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | վատ | Վարչական |
|  | Մարդատար ՎԱԶ 21214, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Վարչական |
|  | Տրակտոր ՉԻՆ Վան, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Գյուղատնտեսական |
|  | Վարչական շենք, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Վարչական |
|  | Ամբուլատորիայի շենք, հատ | 1 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ջրամբար, հատ | 2 | Գ․Ջրվեժ | բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորման համակարգ | 3 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Ոռոգման ջրագիծ | 1 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Գազատար | 1 | Գ․Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Խորքային հոր (Օրբիտա) | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար |  |
|  | Խորքային հոր | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար |  |
|  | Ոռոգման ցանց, մ | 150 | Գ. Ջրվեժ | բավարար |  |
|  | Ջրամատակարարման ցանց (Զովք-Ջրվեժ), մ | 10000 | Գ. Ջրվեժ | բավարար |  |
|  | Ներտնտեսային ջրանցքներ, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | բավարար |  |
|  | Բեռնատար ավտոմեքենա «ԶԻԼ-4502» , հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | վատ | Համայնքնային |
|  | Ավտոմեքենա ՄԴԿ-433362-00, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | վատ | Համայնքնային |
|  | Ավտոմեքենա ՄԿԶ/ԶԻԼ- 433362, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | վատ | Համայնքնային |
|  | Ավտոմեքենա Զիլ ՄՄԶ-4502, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | վատ | Համայնքնային |
|  | Ավտոմեքենա Զիլ ՄՄԶ-4502, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | վատ | Համայնքնային |
|  | Ավել, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | լավ | Համայնքնային |
|  | Բարձող կովշ, հատ | 1 | Գ. Ջրվեժ | լավ | Գյուղատնտեսական |
|  | Վարելահող, հա | 75,74 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 38,2 | Գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ, հա | 60,5 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 60,5 | Գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր, հա | 477,10 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 3 | Գյուղատնտեսական |
|  | Բնակելի հողեր, հա | 1,54 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0,18 | Բնակավայրերի |
|  | Հասարակական, հա | 2,26 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0,15 | Բնակավայրերի |
|  | Խառը կառուցապատման, հա | 0,81 | Գ. Ջրվեժ |  | Բնակավայրերի |
|  | Ընդհանուր օգտագործման, հա | 37,35 | Գ. Ջրվեժ |  | Բնակավայրերի |
|  | Այլ հողեր, հա | 17,91 | Գ. Ջրվեժ |  | Բնակավայրերի |
|  | Արդյունաբերական հողեր, հա | 3,58 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0,04 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և արտադրական |
|  | Գյուղատնտեսական հողեր, հա | 0,34 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0,07 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և արտադրական |
|  | Պահեստարանների, հա | 0,23 | Գ. Ջրվեժ | Տրված է վարձակալության՝ 0,15 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և արտադրական |
|  | Էներգետիկայի, հա | 0,41 | Գ. Ջրվեժ |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Կապի, հա | 0,92 | Գ. Ջրվեժ |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Կոմունալ, հա | 19,74 | Գ. Ջրվեժ |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Լճեր, հա | 3,13 | Գ. Ջրվեժ |  | Ջրային |
|  | Ջրանցքներ, հա | 1,62 | Գ. Ջրվեժ |  |  |
|  | Հիդրոտ. և ջրտմտ. այլ, հա | 0,07 | Գ. Ջրվեժ |  | Ջրային |
|  | Վարելահող, հա | 40,47 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 3,90 | Գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ, հա | 119,95 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր, հա | 365,54 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Խառը նշ. հողատեսքեր, հա | 9,94 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 0,16 | Բնակավայրերի |
|  | Ընդհանուր նշ. հողատեսքեր, հա | 56,95 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Բնակավայրերի |
|  | Այլ հողեր, հա | 55,91 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 0,45 | Բնակավայրերի |
|  | Արդյունաբերական հողեր, հա | 0,48 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և արտադրական |
|  | Գյուղատնտեսական նշ. հողեր, հա | 10,33 | Գ. Ձորաղբյուր | Տրված է վարձակալության՝ 0,10 | Արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և արտադրական |
|  | Տրասպորտի հողատեսքեր, հա | 0,96 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Կոմունալ նշ. հողատեսքեր, հա | 0,32 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Էներգետիկայի, հա | 0,25 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Պատմական նշ. հողատեսքեր, հա | 2,84 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Հատուկ պահպանվող տարածքների |
|  | Ջրամբարներ, հա | 1,50 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Լճեր, հա | 6,48 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Ջրանցքներ, հա | 0,92 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Հիդրոտ. նշ. հողատեսքեր, հա | 1,23 | Գ. Ձորաղբյուր |  | Ջրային |
|  | Վարելահող, հա | 39,19 | Գ. Զովք | Տրված է վարձակալության՝ 15,75 | Գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ, հա | 197,25 | Գ. Զովք |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր, հա | 89,58 | Գ. Զովք |  | Գյուղատնտեսական |
|  | Հասարակական նշ. հողատեսքեր, հա | 0,31 | Գ. Զովք |  | Բնակավայրի |
|  | Ընդհանուր նշ. հողատեսքեր, հա | 9,99 | Գ. Զովք |  | Բնակավայրի |
|  | Էներգետիկայի հողատեսքեր, հա | 0,01 | Գ. Զովք |  | Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակայության |
|  | Պատմական նշ. հողատեսքեր, հա | 3,1 | Գ. Զովք |  | Հատուկ պահպանվող տարածքների |
|  | Լճեր, հա | 0,22 | Գ. Զովք |  | Ջրային |
|  | Ջրանցքներ, հա | 7,81 | Գ. Զովք |  | Ջրային |

**4.ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորմ անաղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | | | | | | | | |
|  | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, | | 93,925.6 | 93,925.6 | - | - | - | - |
|  | Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում | | 5,998.8 | 5,998.8 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **99,924.4** | **99,924.4** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| 1. | Ապահովել պաշտպանության կազմակերպումը | | 830.0 | 830.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | | 830.0 | 830.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
|  | Փրկարար ծառայությունների իրականացում։ | | 1,630.0 | 1,630.0 | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
|  | Լուսավորման համակարգերի կառուցում | | 25,942.0 | 25,942.0 | - | - | - | - |
| 2. | Լուսավորության համակարգի ընթացիկ սպասարկում և փողոցային լուսատուների փոխարինում լուսադիոդային լուսատուներով | | 17,642.1 | 17,642.1 |  |  |  |  |
| 3. | Ջրագծերի կառուցում և վերանորոգում | | 20,250.0 | 20,250.0 | - | - | - | - |
| 4. | Ջրագծերի ընթացիկ նորոգում | | 16,596.0 | 16,596.0 |  |  |  |  |
| 5. | Բնակարանային շինարարական և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | | 1,825.0 | 1,825.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | 82,255.1 | 82,255.1 | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | |
|  | Ջրվեժ համայնքի փողոցների բարեկարգում և կառուցում | | 78,671.0 | 78,671.0 | - | - | - | - |
|  | Համայնքի փողոցների ընթացիկ նորոցում և սպասարկում | | 18,494.0 | 18,494.0 |  |  |  |  |
|  | Տրանսպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | | 3,020.0 | 3,020.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | 100,185.0 | 100,185.0 | **-** |  | - | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | |
| 1. | 2018 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | |
|  | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության ծառայությունների մատուցում | | 22,145.8 | 22,145.8 | - | - | - | - |
|  | Արտադպոցական դաստիարակության հաստատության ծառայությունների մատուցում | | 20,157.2 | 20,157.2 |  |  |  |  |
|  | Զովքի միջնակարգ դպրոցին դրամաշնորի հատկացում | | 200.0 | 200.0 |  |  |  |  |
|  | Առաջին դասարանցիների համար գրենական նյութերի ձեռքբերում | | 1,450.0 | 1,450.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **43,935.3** | **43,935.3** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | |
|  | Համայնքում մշակութային ծառայությունների կազմակերպում | | 3,550.0 | 3,550.0 | - | - | - | - |
|  | Տեղեկատվակական ծառայությունների մատուցման ապահովում | | 470.0 | 470.0 |  |  |  |  |
|  | Հասարակական և կրոնական ծառայությունների ծախսեր | | 791.0 | 791.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **4,811.0** | **4,811.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | |
| 1. | Ջրվեժի և Ձորաղբյուրի ամբուլատորիաներին դրամաշնորհի տրամադրում՝ գույքի ձեռքբերման և էներգետիկ ծախսերի փոխհատուցման համար | | 1,400.0 | 1,400.0 | - | - | - | - |
| **Ընդհամենը** | | | **1,400.0** | **1,400.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | |
| 1. | | Հանգստի և սպորտի ծառայություններ | 250.0 | 250.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **250.0** | **250.0** | - |  | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին | | 3,870.0 | 3,870.0 | - | - | - | - |
| **Ընդամենը** | | | **3,870.0** | **3,870.0** | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | |
|  | 2018 թվականի ընթացքում անասնաբուժության և բուսսանիտարիայի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | |
|  | Աղբահանության, սանիտարական մաքրման աշխատանքնրեի կազմակերպում և իրականացում | | 80,803.7 | 80,803.7 | - | - | - | - |
|  | Ջրահեռացման համակարգի կառուցում | | 7,867.0 | 7,867.0 |  |  |  |  |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներ | | 1,000.0 | 1,000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | | **89,670.7** | **89,670.7** | - | - | - | - |
|  | **Ընդհանուրը** | | 445.229.0 | 445.229.0 | **-** |  | - | - |

**5.Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ.դրամ** | **93,925.6** | **93,925.6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մասնագիտական վերապատրաստում անցած աշխատակիցների թիվը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակազմում կիրառվող համակարգչային տեխնիկայի թիվը | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի կառուցվածքի, կանոնադրության, աշխատակարգերի և առկա կառավարման բարելավված համակարգերի առկայություն | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմի կառավարման համակարգերի վիճակը, աշխատակիցների հմտությունները և մասնագիտական կարողությունները | գերազանց |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5,998.8** | **5,998.8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զորակոչիկների բավարարվածությունըմատուցվող ծառայություններից | Լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) | Շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **830.0** | **830.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը | Ավելի շատ լավ, քան վատ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացված վարժանքների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման պատրաստվածության և իրազեկվածության մակարդակը | Բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փրկարար ծառայությունների դասընթացների անցկացմանը բնակիչների մասնակցության աստիճանը, % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1,630.0** | **1,630.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում լուսավորության ցանցի ընդլայնում և ընթացիկ սպասարկում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գիշերային լուսավորությամբ ապահովված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 26 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցային արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 34.116 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երթևեկության ավտանգության մակարդակի բարձրացում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 25 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **43,584.1** | **43,584.1** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրագծերի կառուցում, ընթացիկ նորոգում և սպասարկում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բնակիչների բավարարվածությունը խմելու ջրի մատուցման ծառայությունների որակից, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ջրագծից օգտվող բնակիչների թիվը | 350 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը ջրագծերի կառուցման վերաբերյալ | Շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կառուցված ջրագիծ, գմ | 1800 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **36,846.0** | **36,846.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային փողոցների կառուցում, բարեկարգում և սպասարկում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսը ընդհանուրի մեջ, % | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված և բարեկարգված ներբնակավայրային ճանապարհների մակերես, քառ. մ | 12000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման տևողությունը, ամիս | 1,5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգ ներբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **97,165.0** | **97,165.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 31.03 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների խմբերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **22,145.8** | **22,145.8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակույթան հաստատության ծառայությունների արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, դրամ | 19702 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտադպրոցական դաստիարակության հաստատություն հաճախող երեխաների թիվը | 112 |  |  |  |
| Հատակները նորոգված դասասենյակների թիվը | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 40 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից, % | 85 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **20,157.2** | **20,157.2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Զովքի միջնակարգ դպրոցին դրամաշնորհի հատկացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշակերտների համար ուսումնառության պայմանները | միջին |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 115 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների համար կրթական ծառայությունների հասանելիությունը, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող դպրոցական ծառայության վերաբերյալ | Գերազանց |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **200,0** | **200,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Առաջին դասարանցիների համար գրենական նյութերի ձեռքբերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծնողների բավարարվածությունը իրականացվող միջոցառումներից, | Շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տրամադրված գրենական նյութերի քանակը, անուն | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականցվող ծրագիր վերաբերյալ | Գերազանց |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 10 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշակերտների ծնողների ֆինանսական բեռի թեթեևացում | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1,450.0** | **1,450.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում մշակութային ծառայությունների կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ամառային ճամբարում ընգրկված երեխաների թիվը՝ | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում անցակցվող միջոցառումների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը կազմակերվող միջոցառումների մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3,550,0** | **3,550,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հեռարձակված նիստերի թիվը | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հայտարարությունների թիվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների տեղեկացվածության մակարդակը, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տեղեկատվական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 97 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **470.0** | **470.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Հասարակական և կրոնական ծառայությունների ծախսեր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ. 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բնակչության մասնակցությունը հասարակական միջոցառումներին՝ % | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հասարակական կազմակերպությունների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հասարակական և կրոնական ծառայությունների հասանելիությունը բնակչությանը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչության մասնակցությունը կրոնական միջոցառումներին՝ % | 35 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **791.0** | **791.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհ՝ գույքի ձեռքբերման և էներգետիկ ծախսերի փոխհատուցման նպատակով** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բուժամբուլատորիայի գույքով ապահովվածությունը, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բուժ.ամբուլատորիաների աշխատողների թիվը | 19 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 98 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում առողջապահական ծառայութուններից | 50 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1,400.0** | **1,400.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Հանգստի և սպորտի ծառայություններ** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի մասնակիցների թիվը | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հանգստի և սպորտի միջոցառումների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Միջոցառման կարևորությունը առողջ ապրելակերպի առումով | Կարևոր |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծրագրի մասնակիցների վերաբերմունքը հանգստի ու սպորտի ծառայությունների մասին | Բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **250.0** | **250.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 65 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3,870.0** | **3,870.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 10 |  |  |  |
| Աղբատար մեքենաների քանակը | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի բնակիչների հետ կնքած պայմանագրերը, % | 98,7 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), | 3 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **80,803.7** | **80,803.7** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրահեռացման համակարգի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատանքներում ներառված աշխատակիցների թիվը | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ջրահեռացման համակարգի երկարությունը, գմ | 920 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սանիտարակահիգիենտիկ պայմանների բարելավում, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների կատարման տևողությունը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7,867.0** | **7,867.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներ** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Թափառող կենդանիների վերաբերյալ ստացվող բողոքների թիվը, | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վնասազերծված կենդանիների թիվը | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող միջոցառումների վերաբվերյալ | Միջին |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Թափառող կենդանիներից վտանգի նվազեցում, % | 30 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1,000.0** | **1,000.0** |  |  |  |