Հավելված

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի

ավագանու 2025 թվականի

ապրիլի 11-ի N 38-Ա որոշման

«Հավելված

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի

ավագանու 2024 թվականի

դեկտեմբերի 25-ի N 152-Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ

ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2025 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Ն.Սանթրոսյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2024 թվականի դեկտեմբերի 25-ի

թիվ 152–Ա որոշմամբ

Ջրվեժ 2025թ.

Բովանդակություն

| Ներածություն | ……………………………………………………………………………………………․ |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները |  |  | …………………………………………………. |  |  | 5 |
| 2. Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) |  |  |  |  | …….. | 8 |
| 3. Համայնքային գույքի կառավարման 2025 թ.ծրագիրը |  |  | ………………………………………………… |  |  | 28 |
| 4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը |  | …………………………………………………………….. |  |  |  | 34 |
| 5.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեղական կառավարման պլան……………………… |  |  |  |  |  | 37 |
| 6. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը |  |  |  | ․…………………………………….. |  | 53 |

# Ներածություն

ՏԱՊ-ը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է: Այն փաստաթուղթ է, ուր հստակորեն ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ տվյալ տարվա համար ՏԻՄ-երի ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։

Ջրվեժ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

- համակարգել ՏԻՄ-երի տվյալ տարվա անելիքները,

- սահմանել սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել համայնքի ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),

- համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող բոլոր ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,

- շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,

- որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա

ՏԱՊ-ի իրականացման ՄԳՊ-ը։

Ջրվեժ համայնքի  բնակչությունը կազմում է 12288 հոգի, որոնցից 6118-ը կանայք են 6173-ը՝ տղամարդիկ:

Բնակչության տարիքային կազմը՝

- 0-5 տարեկանները 715 հոգի են, որոնցից 350-ը աղջիկներ  են, 365-ը՝ տղաներ,

- 6-17 տարեկանները 1484  հոգի են, որոնցից 740 -ը աղջիկներ են, 744-ը՝ տղաներ,

- 18-62 տարեկանները 7823 հոգի են, որոնցից 3790-ը կանայք են, 4033-ը՝ տղամարդիկ,

- 63-ից բարձր տարեկանները  2261 հոգի են, որոնցից 1235-ը կանայք  են, 1031-ը՝ տղամարդիկ,

- Նպաստառուները 83 են, որոնցից 23-ը սոցիալական նպաստ ստացողներն են 60-ը՝ ընտանեկան:

Հատուկ կարիքներ ունեցող խմբերը՝

- հաշմանդամություն ունեցող անձինք 380-ն են, որոնցից 159-ը կանայք  են, 221-ը՝ տղամարդիկ,

- միայնակ կենսաթոշակառուները 106-ն  են, որոնցից 74-ը կանայք են, 32-ը տղամարդիկ,

- կենսաթոշակառունները 2266-ն են, որոնցից 1235-ը կանայք են, 1031-ը տղամարդիկ,

- միածնող երեխաները 38-ն են, որոնցից 22-ը աղջիկ, 16-ը տղա:

Համայնքն ունի երեք միջնակարգ դպրոց՝ Ջրվեժի միջնակարգ դպրոցում աշխատում են 143 աշխատակից, որից ուսուցիչներն են 95-ը։ Զովքի «Գ.Շահինյանի անվան» դպրոցի աշխատակիցների թիվը՝ 28-ն է, որից ուսուցիչներն են՝ 19-ը։ Ձորաղբյուրի «Վահունի Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցն» ունի 38 աշխատակից, որից ուսուցիչներն են՝ 25-ը։ Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոցի աշխատողների թիվը 18-ն է, որից մանկավարժների թիվը՝ 15 է։

Համայնքում գործում է երեք մանկապարտեզ, որոնցից Ջրվեժի և Զովքի մանկապարտեզները շահագործման են հանձնվել 2023 թվականին։ Ջրվեժ համայնքի Ջրվեժ գյուղի մանկապարտեզն ունի 43 աշխատակից, սաների թիվը՝ 189, Ձորաղբյուրի մանկապարտեզում կան 17 աշխատակիցներ, սաների թիվը՝ 51, Զովք բնակավայրի մանկապարտեզն ունի  17 աշխատակից, սաների թիվը՝ 39։

Ընդհանուր առմամբ համայնքում գործող կրթական հաստատություններում զբաղվածների թիվը 262-ն է, իսկ առողջապահության ոլորտում՝ 18։ Նշված երկու ոլորտներն էլ հիմնականում զբաղեցված են կին աշխատակիցների կողմից, որոնք մեծամասամբ համայնքի բնակիչներ են։

Ջրվեժ համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

1-ին բաժնում  սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

2-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի 2025 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

3-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2025 թվականի ծրագիրը։

4-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

5-րդ բաժնում ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# 1.Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Ջրվեժը մաքուր, բարեկարգ, կանաչապատ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող և անհրաժեշտ աշխատատեղերով ապահովված, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ ունեցող, զարգացող փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, զբոսաշրջության համար գրավիչ համայնք է:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 65 | 70.0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 12288 | 12400 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների թիվը | 167 | 170 |

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի՝ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ |  | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |
| Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % որից՝ կին տղամարդ |  | 80 40 40 | 85 42,5 42,5 |
|  | Համայնքապետարանում աշխատողների բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվը աշխատակիցների ընդհանուր թվի մեջ (%) |  | 87 | 90 |
|  | Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % |  | 65 | 70.0 |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |
| Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում |  | այո | այո |
|  | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % |  | 80 | 85 |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու՝ բնակչության պատրաստվածության մակարդակը | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) |  | բավարար | միջին |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |
| Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) |  | լավ | լավ |
|  | Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա)՝ |  | լավ | ավելի լավ |
|  | Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ |  | ավելի շատ լավ, քան վատ | լավ |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Նոր կառուցված և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհների մակերես, կմ |  | 3,3 | 4,1 |
|  | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ |  | լավ | ավելի լավ |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % |  | 16 | 65 |
|  | Համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % |  | 44 | 50 |
|  | Լրացուցիչ կրթության ծրագրում ներառված երեխաների /անապահով ընտանիքների/թիվ |  | 30 | 30 |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |
| Խթանել մշակութային և սպորտային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % |  | 85 | 90 |
|  | Համայնքում կազմակերպվող մշակութային,սպորտային միջոցառումներին բնակչության մասնակցության աստիճանը (%), այդ թվում՝ Կին Տղամարդ |  | 200 150 50 | 500 350 150 |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում առողջապահական ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը | Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ % |  | 80 | 85 |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |
| 2025 թվականին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում ծրագրերը և միջոցառումները նախատեսվում են այլ մշակութային ծրագրեր ոլորտում, այդ պատճառով առանձին ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| Աջակցել համայնքում բնակվող անապահով ընտանիքներին | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ |  | այո | այո |
|  | Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը /անգամ/ |  | 110 | 120 |
|  | Սոցիալական աջակցություն ստացողների տեսակարար կշիռը սոցիալապես անապահով ընտանիքների թվում (%) |  | 25 | 40 |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |
| 2025 թվականին գյուղատնտեսության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել։ |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |
| Ստեղծել համայնքում անասնապահության համար նպաստավոր պայմաններ |  | Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման որակը | բավարար | Լավ |
| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) |  | լավ | Շատ լավ |
|  | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), անգամ Ամառ Ձմեռ |  | 14 7 | 14 7 |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |
| 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել |  |  | - | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ |  | 7 | 10 |
|  | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը, այդ թվում՝ Կին Տղամարդ |  | 140 78 62 | 150 90 60 |

2. Համայնքի 2025թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում | 245 001,3 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 245 001,3 |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |
|  | Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,քաղաքացիական պաշտպանություն | 2 000.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 2 000.0 |  |
| Ոլորտ 3. Հասարակական կարգ,անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |
|  | Փրկարար ծառայությունների իրականացում | 600․0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն | 260.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 860․0 |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| 1. | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի սպասարկում, պահպանում և ընդլայնում | 68 119․5 | ընդհանուր համայնքային |
| 2. | Ջրագծերի համակարգի ընթացիկ նորոգում, պահպանում, ջրագծերի ցանցի ընդլայնում | 373 860․0 | Ձորաղբյուր և Զովք բնակավայրեր |
| 3. | Բնակարանային շինարարության և կոմումալ ծառայության գծով հետազոտական աշխատանքներ | 13 500.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 455 479․5 |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում /Տնտեսական հարաբերություններ/ |  |  |  |
| 1. | Գյուղատնտեսություն | 2 700.0 | Ընդհանուր համայնքային |
| 3․ | Վառելիք և էներգետիկա | 114 000․0 | Ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 116 700․0 |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և արդիականացում, բարեկարգում | 484 700.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 484 700.0 |  |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |
|  | 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 8.Կրթություն |  |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 219 189․6 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 37 031,4 | Ջրվեժ բնակավայր |
|  | Դրամական աջակցություն միջնակարգ դպրոցներին, առաջին դասարանի սաներին նվեր-փաթեթներ | 8 200.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների լրացուցիչ կրթության կազմակերպում | 1 440.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Կրթությանը տրվող օժանդակ ծառայություններ | 4 500․0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 271 251․3 |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |
|  | Համայնքային ուսումնամշակութային զարգացման կենտրոնի կառուցում | 244 594․5 | Ջրվեժ բնակավայր |
|  | Հուշարձանների և մշակույթային արժեքների վերականգնում և պահպանում | 41 300.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 10 985.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական նախագծային աշխատանքներ | 3 500.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 300 079.5 |  |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում | 500.0.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 500.0 |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |
|  | 2025 թվականին ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ ոլորտը ներառված է մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ ոլորտում |  |  |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, սոցիալական հատուկ արտոնություններ | 11 770.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 11 770.0 |  |
| Ոլորտ 14.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |
|  | 2025 թվականին անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա ոլորտը ներառված է հողօգտագործում՝գյուղատնտեսութուն, ոլորտում |  |  |
| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 222 977.7 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Կեղտաջրերի հեռացում/կոյուղագծի կառուցում/ | 317 000․0 | Ջրվեժ բնակավայր |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 4 825.0 | ընդհանուր համայնքային |
| Ընդամենը |  | 544 802․9 |  |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |
|  | 2025 թվականին զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | - | - |
| Ընդամենը |  | - | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | 0.0 | ընդհանուր համայնքային |
|  | Ընդամենը | 0.0 |  |
| Ընդհանուրը |  | 2 433 144,3 |  |

Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) |
| --- | --- | --- |
|  | Խաղահրապարակների կառուցում, խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրում | 7 000.0 |
|  | Զբոսայգու կառուցում | 7 000.0 |
| Ընդամենը |  | 14 000.0 |

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր | Արդյունքային ցուցանիշներ |  | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  | Պատասխանատու |  |  |  | Ժամկետ | Ռիսկեր |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 85% - Համայնքում բնակիչների թվի փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ 7,5 (%,) - Համայնքապետարանում աշխատողների բարձրագույն կրթություն ունեցողների թիվը աշխատակիցների ընդհանուր թվի մեջ 87 (%), - Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 70 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել որակյալ հանրային բնույթի ծառայությունների մատուցում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ապահովվել է աշխատակազմի և համայնքային ենթակառուցվածքների բնականոն գործունեությունը, օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների կատարումը։ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքի ավագանու անդամների թիվը՝ 15 - Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 36 - Համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների թիվը` 5 - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը, այո (http://www.jrvezh.am/ ) - Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը` 98% - Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 4-10 օր - Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում, այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում, - ՔՍԳ-ի գործունեության ապահովում, - Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի, անշարժ գույքի հարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի միջոցով բնակչության սպասարկում, քաղաքաշինության ոլորտում բնակչության սպասարկում համապատասխան ծրագրի միջոցով, - Մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում, - Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավարի գրասենյակի գործունեության ապահովում, - Ջրվեժ համայնքի Զովք բնակավայրի վարչական ղեկավարի գրասենյակի գործունեության ապահովում, - Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում, - Համայնքապետարանի և վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում և պահպանում, նոր գույքի ձեռքբերում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 245001,3 հազար դրամ, այդ թվում ֆոնդային բյուջեի ծախսը 16 500.0 հազար դրամ է,որից - Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում՝ 15 000.0 հազ.դրամ - Այլ մեքենա-սարքավորումներ՝ 1 500.0 հազ,դրամ - Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 36 - Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր` 2 - Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք - Վարչական ներկայացուցիչների նստավայրերի շենքեր և գույք - Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք` http://www.jrvezh.am/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Աջակցել համայնքում իրականացվող պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին: |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում, այո - Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի աջակցությունը երկրի պաշտպանությանը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աջակցություն է ցուցաբերվել երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Կազմակերպվել են հանդիպումներ զինակոչիկների հետ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից 85%, - Զորակոչիկների հետ հանդիպումների քանակը՝ 3 - Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի - Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարում -այո |  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ |  |  |  | 2025թ. հունվար– դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Հանդիպումներ համայնքի զինակոչիկների հետ - Զինակոչիկների տեղափոխում զինկոմիսարիատ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 2 000.0 հազար դրամ - Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը, այո - Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակից- 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարձրացնել համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու՝ բնակչության պատրաստվածության մակարդակը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), 90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Նպաստել հանրային անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) 90% |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բարձրացել է համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածության մակարդակը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքում կատարվող իրավախախտումների մասին ոստիկանության կողմից համայնքի ղեկավարին տեղեկատվության տրամադրման հաճախականությունը, 12 անգամ տարեկան - Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացվող վարժանքների թիվը, 1 - Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածությունը, միջին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Արտակարգ իրավիճակների պարագայում փրկարար ծառայությունների իրականացում - ՔՊ պլանի կազմում - ԱՌԿ պլանի կազմում - Տարհանման պլանի կազմում - Ուժեղ երկրաշարժի դեպքում Ջրվեժ համայնքի գործողությունների պլանի կազմում |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 600.0 հազ. դրամ, - Համայնքում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայությունը՝ այո, - Ծրագրի իրականացման հարցով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ– 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից (հարցումների հիման վրա)՝ լավ - Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության իրականացման վերաբերյալ (հարցումների հիման վրա)՝ ավելի լավ - Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի պահպանում և արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել համայնքում գիշերային ժամերին քաղաքացիների անվտանգության մակարդակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքն ապահովված է լուսավոր և անվտանգ փողոցներով: |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Լուսավորության համակարգը գործում է ամբողջ հզորությամբ, աշխատում է անխափան։ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքում երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում, այո - Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 4 ժամ - Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 6 ժամ - Համայնքում արտաքին լուսավորությամբ ապահովված նոր փողոցներ՝ 17 փող․2025/ |  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ 1.Ջրվեժ համայնքում լուսավորության համակարգի ընթացիկ սպասարկում, լուսատուների ձեռքբերում, փոխարինում։ 2.Փողոցային լուսավորության էլեկտրաէներգիայի ծախսերի վճարում։ 3. Լուսավորության համակարգի ընդլայնում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 68 119․5 հազար դրամ, որից՝ - Լուսավորման համակարգի կառուցում՝ 40 735,3 հազ.դրամ -Լուսատուների ձեռքբերում՝ 5 800.0 հազ.դրամ - Լուսավորման համակարգի պահպանում՝ 21 584․2 հազ.դրամ - Նախագծահետազոտական ծախսեր՝ 2 000․0 - Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ 733 - Առկա լուսատուներ՝ 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքում ջրամատակարարման ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բնակիչներին ջրամատակարարման որակյալ ծառայություններով ապահովում |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքի բնակիչների կենսապայմանները բարելավվել են։ | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար, «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բնակիչներն ապահովված են խմելու ջրով; |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Կառուցվել է գծմ ջրագիծ – 5606 - Բնակիչների բավարարվածությունն իրականացվող ծրագրի արդյունքներից՝ գերազանց, - Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 5 ամիս, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ջրամատակարարման ծառայության անխափանության ապահովում, - Պոմպերի ձեռքբերում, նորոգում - Գնման գործընթացի կազմակերպում՝ ջրագծի կառուցման աշխատանքների համար։ - Կապտաժների և պոմպերի նորոգում, - Ջրաչափերի ձեռքբերում և տեղադրում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 373 860․0 հազար դրամ, որից - Ջրագծերի ընթացիկ սպասարկում-51 548.0 հազ․դրամ - Ջրագծի կառուցում – 235 312.0 հազ․դրամ, - Շինությունների վերանորոգում--- 80 000․0 հազ.դրամ - Մեքենաների և սարքավորումների ձեռքբերում – 7 000.0 հազ․դրամ, Նախագծահետազոտական ծախսեր –11 500.0 հազ. դրամ, - Տեղադրված ջրաչափեր –293 - Կառուցված պոմպակայաններ, քլորակայաններ, ջրային ավազան |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3․ Վառելիք և էներգետիկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք Բնակիչներին ապահովվել են գազամատակարարմամբ |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Կառուցված գազամատակարարման համակարգ – 10,7 կմ, - Արդյունավետությունը՝ լավ, - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 4 ամիս | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |
| Միջոցառումներ - Գնանշմամբ հաղթած մասնակցի կողմից շինարարական աշխատանքների իրականացում, - Կառուցված համակարգի միացում ընդհանուր գազամատակարարման ցանցին։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 114 000.0 հազ.դրամ, որից՝ - Շինարարական աշխատանքներ՝ 110 000.0 հազ.դրամ, - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում՝ 4 000.0 հազ.դրամ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 48% - Համայնքային ենթակայության ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը՝ լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների կառուցում, պահպանություն և արդիականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքն ունի բարեկարգ և ասֆալտապատ ճանապարհներ, որոնք ապահովում են անվտանգ երթևեկություն։ |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, քաղաքաշինության ոլորտը համակարգող մասնագետ, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բարեկարգվել են ներհամայնքային ճանապարհները | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, 3 ամիս - Կառուցված ներհամայնքային փողոցների մակերես՝ 6 կմ, որից 3,3 կմ՝ 2025թ․ սուբվենցիայի ծրագրի շրջանակներում, - Բնակիչների կարծիքը փոսալցված և բարեկարգված ճանապարհների վերաբերյալ – Լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն, - Համայնքի բնակավայրերում մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում, - Ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացում, այդ թվում սուբվենցիայի ծրագրերի միջոցով, - Ճանապարհների գծանշումների իրականացում և կահավորում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 471 700.0 հազ. դրամ, որից՝ - Ներհամայնքային փողոցների և ճանապարհների ընթացիկ նորոգում – 54 000.0 հազ.դրամ, - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ –5 700.0 հազ.դրամ - Ներհամայնքային փողոցների բարեկարգում – 412 000.0 հազ. դրամ, - Նախագծի կազմում – 13 000.0 հազ. դրամ - Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները վերահսկող աշխատակիցների թիվը, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7.Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքի բնակիչներին նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ՝ 19% - Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքում ապահովել նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքում մատուցվում են նախադպրոցական որակյալ ծառայություններ |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավար, ՆՈՒՀ-ի տնօրեններ, |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Զովք բնակավայրերում ապահովվել է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - «Ջրվեժ համայնքի Ջրվեժ գյուղի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ, խմբերի թիվը՝ 8, հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 189, աշխատակիցների թիվը 43, - «Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը` 3, հաճախող երեխաների թիվը՝ 51, աշխատակիցների թիվը 17, - «Ջրվեժ համայնքի Զովք գյուղի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում խմբերի թիվը 2, հաճախող երեխաների թիվը՝ 39, աշխատակիցների թիվը` 17 - Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրին՝ գերազանց - Աշխատանքների իրականացման ժամկետ՝ 1 տարի |  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ջրվեժ համայնքի բնակավայրերի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում - Ջրվեժ համայնքի բնակավայրերի նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակազմերի պահպանություն։ - Անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 219 189,6 հազ.դրամ, որից՝ - Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում –187 989,6 հազ.դրամ, - Շենք-շինությունների վերանորոգում՝ 7 000.0 հազ․դրամ - Վարչական սարքավորումներ՝ 12 300.0 հազ․դրամ - Աճեցվող ակտիվներ/կանաչապատում/՝ 5 000.0 հազ.դրամ - «Ջրվեժի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ 43 - «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը` 17 - «Զովքի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ 17 - Մանկապարտեզների սանիտարահիգիենիկ պայմանների համապատասխանությունը նորմատիվ պահանջներին, այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ջրվեժ համայնքում ապահովել որակյալ արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը։ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքում մատուցվում են արտադպրոցական որակյալ ծառայություններ։ |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, «Մանկական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 «Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ մակարդակի պահպանում։ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - «Ջրվեժի Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը` 108 - «Ջրվեժի Մանկակական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի խմբերի թիվը՝ 8, - Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, 6 օր - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից (հարցումների հիման վրա)՝80% - Կրթական հաստատության տեխնիկայով և սարքավորումներով, երաժշտական գործիքներով հագեցվածությունը՝ լավ |  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ջրվեժի «Մանկակական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում - Հաշվետու համերգների պատրաստում, - Մրցույթներին մասնակցություն։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 37 031,4 հազար դրամ - «Ջրվեժի Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գույք, - «Ջրվեժի Մանկակական երաժշտական դպրոց» ԱԿՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ` 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Դրամական աջակցություն միջնակարգ դպրոցներին, առաջին դասարանի սաներին նվեր-փաթեթների տրամադրում, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների լրացուցիչ կրթության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքում կրթության կազմակերպման աջակցություն |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Համայնքի երեխաները ստանում են որակյալ կրթություն։ | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ոլորտը համակարգող մասնագետ |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ցուցաբերվել է դրամական աջակցություն համայնքում միջնակարգ դպրոցներին։ Ապահովվել է լրացուցիչ կրթություն սոցիալապես անապահով երեխաներին։ |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Նվեր-փաթեթների հանձնում առաջին դասարանի սաներին –150 հատ - Համայնքում գործող միջնակարգ դպրոցներին աջակցություն – 3 - Լրացուցիչ կրթության ծրագրում ներառված երեխաներ - 30 - Ծնողների բավարարվածությունը լրացուցիչ կրթական ծրագրի իրականացման վերաբերյալ՝ լավ - Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Ջրվեժ համայնքում գործող երեք միջնակարգ դպրոցներին դրամական աջակցություն, - Դրամաշնորհի հատկացում սոցիալապես անապահով երեխաներին լրացուցիչ կրթության ապահովման նպատակով, - Առաջին դասարանի աշխակերտներին նվեր-փաթեթների ձեռքբերում և հատկացում |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 14 140.0 հազար դրամ, այդ թվում - Միջնակարգ կրթություն՝ 8 200.0 հազ.դրամ - Լրացուցիչ կրթություն՝ 1 440.0 հազար դրամ - Կապիտալ դրամաշնորհ՝ 4 500.0 - Համայնքապետարանում ծրագրով զբաղվող աշխատակիցներ, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Խթանել մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը։ |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Ակտիվացել է համայնքի մշակութային կյանքը, մեծացել է բնակչության մասնակցությունը։ |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ոլորտը համակարգող մասնագետ |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Իրականացվել են մշակութային միջոցառումներ | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը, 6 - Վերակառուցված հուշարձանների թիվը, 1 - Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), 90% - Համայնքում կազմակերպվող մշակութային միջոցառումներին բնակիչների մասնակցության մակարդակ՝ 45 %, - Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի |  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 2 Ջրվեժ բնակավայրում համայնքային կենտրոնի կառուցում | - Ջրվեժ բնակավայրում համայնքային ուսումնամշակութային զարգացման կենտրոնի շենքի կառուցում՝ 1 - Համայնքային ուսումնամշակութային զարգացման կենտրոնի աշխատակիցներ՝ 5-7 - Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրին՝ լավ - Աշխատանքների իրականացման ժամկետ՝ 1 տարի |  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, ոլորտը համակարգող մասնագետ |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Տոն և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում, - Համայնքային ուսումնամշակութային զարգացման կենտրոնի բացման աշխատանքների կազմակերպում։ - Ճանաչողական այցերի կազմակերպում։ - Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում: - Մրցույթ միջնակարգ դպրոցների տարրական դասարանների միջև։ - Երաժշտական դպրոցի համերգների կազմակերպում համայնքի բնակավայրերում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 300 079․5 հազ.դրամ, որից -Հուշարձանների տարածքի հիմնանորոգում - 41 000.0 հազ.դրամ - Համայնքային կենտրոնի կառուցում – 189 594․5 հազ.դրամ -Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում – 55 000․0 - Նախագծահետազոտական ծախսեր - 3 500.0 հազ.դրամ - Մշակութային և հոգևոր կյանքի աշխուժացում – 10 805․0 հազ.դրամ - Աշխատակազմում ծրագրով զբաղվող աշխատակիցներ՝ 3 - Համայնքում գործող հասարակական կազմակերպություններ՝ 2 - Համայնքում առկա մշակութային և սպորտային խմբակներ՝ պար, երգ, նկարչություն, կարատե, օտար լեզուներ, ուլունքագործություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 10.Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Նպաստել համայնքում առողջապահական ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացմանը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա)՝ 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Նպաստել բուժ. ամբուլատորիաների բնականոն գործունեությանը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Բարելավվել է բուժ. ամբուլատորիաների կողմից բնակիչներին տրամադրվող ծառայությունների որակը։ |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Ապահովվել է համայնքի տարածում գտնվող բուժ. ամբուլատորիաների բնականոն գործունեությունը | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովվածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար, այո - Բուժ․ամբուլատորիաների թիվը՝ 2 - Բուժ, ամբուլատորիաների աշխատակիցների թիվը՝ 19 - Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի |  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների հիմնանորոգում Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաներին ֆինանսական աջակցություն։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1.Համայնքի բյուջեի միջոցներ, 500.0 հազ.դրամ 2.Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների թիվը՝ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 թվականին ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտի ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Աջակցել համայնքում բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին և հատուկ խմբերին |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ - Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո - Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը (հարցումների հիման վրա)՝ լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական բեռի թեթևացում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, սոցիալական աշխատող |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Տրամադրվել է աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին և հատուկ խմբերին | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը`154 - Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը /անգամ/ 110 - Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից (հարցումների հիման վրա)՝ 75% - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ - Սոցիալական աջակցություն հաշմանդամներին, - Տնայցեր - Սոցիալական աջակցություն սոցիալապես խոցելի ընտանիքներին - Ռազմական գործողությունների արդյունքում զոհերի ընտանիքներին աջակցություն - Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից բռնի տեղահանված բնակիչներին աջակցություն - Դասընթացների, վերապատրաստումների մասնակցության ապահովում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 11 770.0 հազ.դրամ, - Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո - Սոցիալական աշխատակից՝ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Խթանել համայնքում անասնապահությանը, աջակցել տնային տնտեսություններին։ |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման որակը, լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում, հատուկ նպատակային նյութերի ձեռքբերում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Հիվանդությունների կանխարգելում։ |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ Անասնապահության համար բարենսպաստ պայմանների ստեղծում՝ այո | Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համայնքի ղեկավար, Վարչական ղեկավարներ, անասնաբույժ |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Տրամադրվել է անասնաբուժական ծառայություն և հատուկ նպատակային նյութեր |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Պատվաստումների իրականացում տարեկան կտրվածքով, անգամ` 2 - Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման որակը՝ 85%, - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ 1.Պատվաստումների իրականացում, 2.Հատուկ նպատակային միջոցների ձեռքբերում, 3.Կենդանիների անասնաբուժական հետազոտության իրականացում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) 1. Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 2 700.0 հազ.դրամ, 2.Աշխատանքների նկատմամբ համայնքապետարանում հսկողություն իրականացնող աշխատակից - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցում։ Բարձրացնել բնակչության անվտանգության մակարդակը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), լավ - Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), ամենօրյա - Թափառող կենդանիների վերաբերյալ ահազանգմանն արձագանքումը՝ լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի բնակավայրերը դարձնել մաքուր և բարեկարգ | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |  | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  |  |  | 2025 թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Համայնքում առկա են շրջակա միջավայրի սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմաններ, իրականացվել է աղբահանության և սան․մաքրման ծառայությունների մատուցում | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ ասֆալտապատ փողոցներում՝ 144725 քմ - Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման ծառայությունից, 80 % - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի, - Ոլորտի աշխատակիցների թիվը՝ 39, - Ձեռքբերված նոր տեխնիկա - 1: |  | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում, - Աղբատար մեքենաների ընթացիկ և կապիտալ նորոգման իրականացում, - Ձյան մաքրման աշխատանքների իրականացում։ - Փողոցների լվացում։ - Նոր տեխնիկայի ձեռքբերում և շահագործում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 222 977․7 հազ.դրամ, որից՝ -Աղբահանում՝ 138 977․7 հազ.դրամ -Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռքբերում՝ 84 000,0 հազ.դրամ - Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` 34 - Ձյան մաքրման մեքենաների թիվը՝ 1 - Աղբատար մեքենաների թիվը՝ 8 - Համայնքում տեղադրված աղբամաններ՝ 370 - Բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր՝ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի բնակիչների համար ապահովել անվտանգ միջավայր |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Անվտանգ բնակավայրեր, բնակիչների համար ապահով միջավայր | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  |  | Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ոլորտը համակարգող աշխատակից |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր |  | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 Բնակչության համար անվտանգ պայմանների առկայություն, թափառող կենդանիներից պաշտպանվածություն |  | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Բնակիչների կողմից ստացվող ահազանգերի թվի կրճատում՝ 70%, - Վնասազերծված շների թիվը՝ 193 հատ, - Անվտանգության մակարդակ՝ լավ, - Ծրագրի իրականացման ժամկետ՝ 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) 1․Ահազանգերին արագ արձագանքում, 2․Կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 4 825․0 հազար դրամ, - Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակից՝ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3․ Կեղտաջրերի հեռացում. Ծրագրի նպատակ Ջրվեժ համայնքի նոր թաղամասերում կոյուղու կառուցում; Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում; Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ; Համայնքի ղեկավար, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ոլորտը համակարգող աշխատակից; 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր; Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն. Միջանկյալ արդյունք 1 Բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում,շրջակա միջավայրի պահպանում; Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համակարգի կառուցում, գծմ – 29 կմ - Արդյունավետությունը՝ լավ, - Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 4 ամիս. Միջոցառումներ (գործողություններ) 1․Կոյուղագծի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում։ 2․ Մրցույթի կազմակերպում։ 3․Պայմանագրի կնքում 4․Աշխատանքների կատարում; Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 317 000.0 հազար դրամ, - Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակից՝ 2. |
| Ոլորտ 16․ Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտային նպատակ Ապահովել տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակչության մասնակցությունը |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ` 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ՏԻՄ-բնակիչ կապը՝ բարձրացնելով բնակչության իրազեկվածության մակարդակը | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բնակիչներն իրազեկված են ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ։ |  | Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |  | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, բնակավայրի վարչական ղեկավարներ |  |  |  | 2025թ. հունվար- դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |  |  |  |
| Միջանկյալ արդյունք 1 ՏԻՄ-երի կողմից իրականացվող աշխատանքների թափանցիկության մակարդակի բարձրացում | Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) - Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը՝ 10 - Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը՝ 150, որից Կին՝ 90 Տղամարդ՝ 60 - Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ լավ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառումներ (գործողություններ) - Հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում, - Սոցիալական կայքի և էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով բնակչության հետ կապի պահպանում, հարցերին արագ արձագանքում։ |  |  | Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) - Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 3 - Համայնքի պաշտոնական կայքի առկայություն՝ www.jrvezh.am - Համայնքի սոցիալական կայքերի առկայություն՝ https://www.facebook.com/Jrvezhmunicipality/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6․ Համայնքային գույքի ցանկը

| Հ/հ | Գույքի անվանումը | Միավորը | Հասցեն կամ ծածկագիրը | Վիճակի գնահատումը | Գույքի կառավարման գործառույթը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Լուսադիոդային լուսատուներ 2015-2018, հատ | - 103 | - գ.Ջրվեժ | - վատ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոմեքենա ԳԱԶ 3102-583, հատ | - 1 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Վարչական |
|  | - Լուսադիոդային լուսատուի ինդիկատոր-60, հատ | - 1 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Վարչական շենք, հատ | - 1 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Վարչական |
|  | - Ամբուլատորիայի շենք, հատ | - 1 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Լուսավորության համակարգ 55 հենասյուն 49 լուսատու հատ | - 1 | - գ.Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Լուսավորության համակարգ 29հենասյուն,34 լուսատու հատ | - 1 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Կոյուղու համակարգ մ | - 352 | - գ.Ջրվեժ | - բավարար | - Վարչական |
|  | - Կենցաղային կոյուղու համակարգ մ | - 92 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Գյուղատնտեսական |
|  | - Ջրահեռացման առուներ 2,3,4,5 և 8 - փողոցներ, մ | - 1437 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Գյուղատնտեսական |
|  | - Ջրամբար, հատ | - 2 | - գ.Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Լուսավորման համակարգ | - 4 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ոռոգման ջրագիծ 250մմ,գծմ | - 600 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Գազատար 40-159մմ,գծմ | - 3903 | - գ.Ջրվեժ | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Տնամերձ հողամասերի ոռոգման համակարգ մ | - 1362 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ 1968թ,քմ | - 9133 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ 2002թ,քմ | - 7810 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ 2004թ,քմ | - 5027 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ 2005թ,քմ | - 5340 | - գ.Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ 2006թ,քմ | - 12268 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ 2007թ,քմ | - 7359 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ 6,10 փողոցներ 2008թ,քմ | - 6394 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ 2011թ,քմ | - 2217 | - գ.Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 13 փողոց 2012թ.քմ | - 2582 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 15 փողոց 2013թ.քմ | - 480 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, Մելքոնյան փողոց 2փ/ու,8փ 2014թ.քմ | - 5740 | - գ. Ջրվեժ | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 2,3,4,5,7 փողոցներ 2015թ.քմ | - 8482 | - գ. Ջրվեժ | - Լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 6, 8-ի 1 նրբ., 9, 11, 12 փողոցներ 2016թ.քմ | - 16152 | - գ. Ջրվեժ | - լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 16,19,24 փողոցներ 2017թ.քմ | - 5469 | - գ. Ջրվեժ | - լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 2018թ.քմ | - 10132 | - գ. Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 2019թ.քմ | - 8777 | - գ. Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 2019թ.քմ | - 3817 | - գ. Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 2021թ.քմ | - 8354 | - գ. Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ավտոճանապարհ ասֆալտապատ, 2021թ.քմ | - 8210 | - գ. Ջրվեժ | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | Լուսավորության համակարգ, գծմ | 4323 | Ջրվեժ համայնք | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Վարչական շենք, հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Վարչական |
|  | - Ակումբի շենք, հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - Շատ վատ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Հանրակացարանի շենք, հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Մանկապարտեզ, հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Կրթական |
|  | - Ամբուլատորիայի շենք, հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Խմելու ջրի ջրագիծ, 76 մմ, պողպատե, գմ | - 1680 | - գ. Ձորաղբյուր | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Խմելու ջրի ջրագիծ, 75 մմ, պոլիէթիլեն, գմ | - 225 | - գ. Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Հեղեղատար խողովակաշար,159 մմ, պողպատե, հատ | - 15 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ինտերնետ կապի հենասյուներ, հատ | - 31 | - գ. Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Լուսավորման համակարգ, սյուներ, հատ | - 52 | - Գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Լուսավորման համակարգ սյուներ, հատ | - 34 | - Գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Լուսավորման համակարգ սյուներ, հատ | - 14 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Լուսավորման համակարգ, սյուներ, հատ | - 14 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Մանկապարտեզի Կոյուղու համակարգ 159մմ պողպատյա, հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Անմահ Զինվորի հուշարձանի ցանկապատ, հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ասֆալտապատ ճանապարհներ 2017թ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - Լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ասֆալտապատ ճանապարհներ 2018թ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Անձրևաջրերի հեռացման համակարգ,հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ջրագիծ Ազատության, Մասիսի փողոցներ, գծմ | - 2217 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ջրագիծ 2020թ,գծմ | - 3307.8 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Ջրագծերի անհատական միացումների և ջրաչափական հանգույցների կառուցում,հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Խմելու ջրի հորքային պոմպեր տարբեր հզորության,հատ | - 5 | - գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - ՊՎՔ ծողովակաշար Փ-200մմ 2018թ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Բնակելի տուն 1978, հատ | - 1 | - գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Համայնքային |
|  | - Հանրակացարանի բնակելի տներ, 1958թ հատ | - 16 | - գ.Ձորաղբյուր | - բավարար | - Համայնքային |
|  | Ձորաղբյուր գյուղի ջրամատակարարման ջրագծերի և անհատական միացումների կատուցում, գծմ | 6919 | - գ.Ձորաղբյուր | - լավ |  |
|  | Արտաքին լուսավորության ցանց, գծմ | 1449 | Ձորաղբյուր | լավ | Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Վարչական շենք, հատ | - 1 | - գ.Զովք | - բավարար | - Վարչական |
|  | - Մանկապարտեզի շենք, հատ | - 1 | - գ.Զովք | - լավ | - Կրթական |
|  | - Հանդիսությունների սրահի շենք, հատ | - 1 | - գ.Զովք | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Լուսավորության հենասյուներ, հատ | - 16 | - գ.Զովք | - լավ | - Ընդհանուր բնույթի |
|  | - Տրակտոր Չին Վան 50.4 հատ | - 1 | - գ.Զովք | - լավ | - Գյուղատնտեսական |
|  | - Ասֆալտբետոնյա Ճանապարհներ | - 1 | - գ.Զովք | - բավարար | - Համայնքային |
|  | - Ասֆալտապատ Ճանապարհ 6փ. | - 1 | - գ.Զովք | - լավ | - Համայնքային |
|  | - Պողպատյա Խողովակաշար Փ-115մմ,Փ-219մմ հատ | - 1 | - գ.Զովք | - բավարար | - համայնքային |
|  | - Զովքի խմելու ջրի ջրագծեր,գծմ | - 3083 | - գ.Զովք | - լավ | - համայնքային |
|  | - Վարելահող հա | - 7,6 | - Ջրվեժ համայնք | - Տրված է վարձակալության 5,55հա, օտարում աճուրդով՝ 2,1հա, մուտքեր՝ 21,000․0 հազար դրամ | - գյուղատնտեսական |
|  | Արոտ հա | 377.48 | Ջրվեժ համայնք |  | գյուղատնտեսական |
|  | Այլ հողատեսքեր հա | 874,10 | Ջրվեժ համայնք | Տրված վարձակալության՝ 3 հա | գյուղատնտեսական |
|  | Բնակելի հողեր հա | 4.978 | Ջրվեժ համայնք | - օտարում աճուրդով՝ 4,828 հա, մուտքեր՝ 244,000․0 հազար դրամ | բնակավայրերի |
|  | Հասարակական հողեր հա | 2,5 | Ջրվեժ համայնք | Տրված է վարձակալության 1,79 հա | բնակավայրերի |
|  | Խառը կառուցապատման հողեր հա | 7.42 | Ջրվեժ համայնք | Տրված է վարձակալության 0.41 հա, | բնակավայրերի |
|  | Ընդհանուր հողեր հա | 104.3 | Ջրվեժ համայնք |  | բնակավայրերի |
|  | Այլ հողեր հա | 64,88 | Ջրվեժ համայնք | Տրված է վարձակալության 0.45 հա | բնակավայրերի |
|  | Արդյունաբերության հողեր հա | 3.40 | Ջրվեժ համայնք | Տրված է վարձակալության 0.24 հա,անհատույց օգտ․0,09 | Արդյունաբ.,ընդերքօգտ. և այլ հողեր |
|  | Գյուղատնտեսական հողեր հա | 20.99 | Ջրվեժ համայնք | Տրված է վարձակալության 0.10 հա | Արդյունաբ.,ընդերքօգտ. և այլ հողեր |
|  | Պահեստարանների հողեր հա | 0.23 | Ջրվեժ համայնք | Տրված է վարձակալության 0.15 հա | Արդյունաբ.,ընդերքօգտ. և այլ հողեր |
|  | Էներգետիկայի հողեր հա | 0.67 | Ջրվեժ համայնք |  | Էներգետիկայի կապի,տրանսպորտի հողեր |
|  | Կապի հողեր հա | 0.92 | Ջրվեժ համայնք |  | Էներգետիկայի կապի,տրանսպորտի հողեր |
|  | Տրանսպորտի հողեր հա | 0.96 | Ջրվեժ համայնք |  | Էներգետիկայի կապի,տրանսպորտի հողեր |
|  | Կոմունալ ենթակառ. հողեր հա | 6.77 | Ջրվեժ համայնք | Տրված է վարձակալության 3.0 հա | Էներգետիկայի կապի,տրանսպորտի հողեր |
|  | Պատմական և մշակութային հողեր հա | 19.41 | Ջրվեժ համայնք |  | Հատուկ պահպանվող տարածքներ |
|  | Ջրամբարներ հա | 1.5 | Ջրվեժ համայնք |  | Ջրային ֆոնդի հողեր |
|  | Լճեր հա | 9.83 | Ջրվեժ համայնք | Տրված է վարձակալության 3.06 հա | Ջրային ֆոնդի հողեր |
|  | Ջրանցքներ հա | 10.30 | Ջրվեժ համայնք |  | Ջրային ֆոնդի հողեր |
|  | Հիդրոտեխնիկական հա | 0.42 | Ջրվեժ համայնք |  | Ջրային ֆոնդի հողեր |

- Աղյուսակ 7. «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ին հանձնված համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկը

|  | - Ջրավազան հատ | - 1 | - գ.Ջրվեժ | - Վատ | - Ընդհանուր համայնքային |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Խմելու ջրի հորատանցք 2006թ, հատ | - 2 | գ.Ձորաղբյուր | - Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Խմելու ջրի ջրագիծ 76մմ պողպատե 2009թ., հատ | - 1 | գ.Ձորաղբյուր | - Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Խմելու ջրի ջրագիծ 75մմ պոլիէթիլեն 2015թ., հատ | - 1 | գ.Ձորաղբյուր | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ջրի տարրա ցիստեռն 2007թ., հատ | - 2 | գ.Ձորաղբյուր | - Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Պոմպակայանի շենք 2003թ., հատ | - 1 | գ.Ձորաղբյուր | - Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ջրի պոմպ 15 կվտ, 2010թ.,հատ | - 3 | գ.Ջրվեժ | - Վատ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ջրի պոմպ 17 կվտ, 2010թ.,հատ | - 2 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ջրի պոմպ 18.5 կվտ, 2017թ.,հատ | - 1 | գ.Ձորաղբյուր | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ջրի պոմպ 17կվտ հորք.ԷՑՎ 10-63-65,22 կվտ-ոց վերակ.2017թ.,հատ | - 1 | գ.Ձորաղբյուր | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ջրի պոմպ հորք.ԷԷՎ-8-25-150, 2016թ. հատ | - 1 | գ.Ձորաղբյուր | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - ԷՑՎ-8-40-90 Q-11լ/վ H-90մ, 2020թ. հատ | - 1 | գ.Ձորաղբյուր | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-450 521ԼԼ70, 1985 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-4502 519 ԼԼ70, 1980 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Բեռնատար ԶԻԼ ՄՄԶ-4502 254 ԼԼ70,1991 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | - Վատ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ավտոմեքենա ՄԴԿ-433362-00 522ԼԼ70 2006 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ավտոմեքենա ՄԿԶ/ԶԻԼ-433362 523 ԼԼ70,2007 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ավտոմեքենա ԶԻԼ ՄՄԶ-4502 478 ԼԼ70,1989 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ավտոմեքենա ԶԻԼ-4502 - 135 ԼԼ70, 1989 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | - Վատ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Տրակտոր Չին Վան 50,4, 2012 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | - Գյուղատնտեսական |
|  | - Ավտոմեքենա ՆԻՎԱ ՎԱԶ 21214, 2006 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | - Վարչական |
|  | - Աղբատար մեքենա ԿՕ-456-12 ամրաշրջանակ ԿԱՄԱԶ -43253-3010-69, 2021 թ, հատ | - 3 | գ.Ջրվեժ | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Բազմաֆունկցիոնալ Էքսկավատոր ԷԼԱԶ-ԲԼ, 2021 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Հիդրոմուրճ FD-5X ,2021 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ճանապարհային ֆրեզ FD350 ,2021 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Ավել 2014 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Բարձող կովշ, 2014 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Խորքային հոր /Օրբիտա/, 1990 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Խորքային հոր, 1985 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Տեսահսկման համակարգ 2020 թ, հատ | - 1 | գ.Ջրվեժ | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Պլասմասե Աղբաման 360լ 2020թ, հատ | - 58 | Ջրվեժ համայնք | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Պլասմասե Աղբաման 660լ 2020թ, հատ | - 66 | Ջրվեժ համայնք | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Պլասմասե Աղբաման 770լ 2020թ, հատ | - 146 | Ջրվեժ համայնք | Բավարար | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Պլասմասե Աղբաման 660լ 2021թ, հատ | - 50 | Ջրվեժ համայնք | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Պլասմասե Աղբաման 770լ 2021թ, հատ | - 50 | Ջրվեժ համայնք | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - ԼԷԴ լուսատու 2020թ, հատ | - 40 | Ջրվեժ համայնք | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - ԼԷԴ լուսատու 2021թ, հատ | - 40 | Ջրվեժ համայնք | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | - Պոմպ | - 1 | գ.Ձորաղբյուր | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Ջրաչափ DN 20 | 293 | գ.Ձորաղբյուր | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Ջրաչափ DN 20 | 107 | գ.Ձորաղբյուր | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Մետաղական աղբարկղ 1100լ | - 100 | Ջրվեժ համայնք | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Լեդ լուսատու street light | - 60 | Ջրվեժ համայնք | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |
|  | Աղբի մետաղական կոնտեյներ 1100 լ | - 50 | Ջրվեժ համայնք | - Լավ | Ընդհանուր համայնքային |

# 4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 8. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1․ Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում | 245 001,3 | 245 001,3 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 245 001,3 | 245 001,3 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, քաղաքացիական պաշտպանություն | 2 000.0 | 2 000.0 |  | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 2000.0 | 2 000.0 |  | - | - | - |
| Ոլորտ 3. Հասարակական կարգ,անվտանգություն և դատական գործունեություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Փրկարար ծառայությունների իրականացում | 600.0 | 600.0 | - | - | - | - |
|  | Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն | 260.0 | 260.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 860.0 | 860.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի պահպանում, արդիականացում | 68 119,5 | 51 237,5 | 16 881,0 | - | - | - |
| 2. | Ջրագծերի համակարգի ընթացիկ նորոգում, պահպանում, ջրագծերի ցանցի ընդլայնում | 373 860․0 | 373 860․0 | - | - | - | - |
| 3. | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայության գծով հետազոտական աշխատանքներ | 13 500.0 | 13 500.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 455 479․5 | 438 598․5 | 16 881,0 | - | - | - |
| Ոլորտ 5. Հողօգտագործում |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 թվականին հողօգտագործման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն և արդիականացում | 59 700.0 | 59 700.0 |  | - | - | - |
|  | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 412 000․0 | 333 064,1 | 78 935,9 |  |  |  |
|  | Տրանսպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 13 000.0 | 13 000.0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 484 700․0 | 405 764,1 | 78 935,9 | - | - | - |
| Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել |  | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում | 219 189․6 | 219 189․6 |  | - | - | - |
|  | Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 37 031,4 | 37 031,4 | - | - | - | - |
|  | Դրամական աջակցություն միջնակարգ դպրոցներին, առաջին դասարանի սաներին նվեր-փաթեթներ | 8 200․0 | 8 200․0 | - | - | - | - |
|  | Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների լրացուցիչ կրթության կազմակերպում | 1 440.0 | 1 440.0 |  |  |  |  |
|  | Կրթությանը տրվող օժանդակ ծառայություններ | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 271 251,3 | 271 251,3 |  | - | - | - |
| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքային կենտրոնի կառուցում | 244 594․5 | 244 594,5 |  |  |  |  |
|  | Հուշարձանների և մշակույթային արժեքների վերականգնում և պահպանում | 41 300.0 | 41 300.0 |  |  |  |  |
|  | Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում | 10 985,0 | 10 985,0 |  |  |  |  |
|  | Հանգստի,մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 3 500.0 | 3 500.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 300 079․5 | 300 079․5 |  | - | - | - |
| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում | 500.0 | 500.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 500.0 | 500.0 |  | - | - | - |
| Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ |  |  |  |  |  |  |  |
| Հանգստի և սպորտի ծառայություն |  | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, հատուկ արտոնություններ | 11 770.0 | 11 770.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 11 770.0 | 11 770.0 | - | - | - | - |
| Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| Վառելիք և էներգետիկա |  | 114 000․0 | 114 000․0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 114 000․0 | 114 000․0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա |  |  |  |  |  |  |  |
| Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում |  | 2 700․0 | 2 700․0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 2 700․0 | 2 700․0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում | 222 587․7 | 222 587․7 |  | - | - | - |
|  | Կոյուղագծի կառուցում | 317 000․0 | 317 000․0 |  |  |  |  |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 4 825.0 | 4 825.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 544 412․7 | 544 412․7 |  | - | - | - |
| Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 թվականի ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում |  | - | - | - | - | - | - |
| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
| Ընդամենը |  | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
|  | Ընդհանուրը | 2 432 754․3 | 2 336 937,4 | 95 816,9 |  |  |  |

5.ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՄԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

1․ ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

1․ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1) Ներածություն (պլանի ամփոփագիր)

2) Հիմնախնդիրներ, առաջնահերթություններ, տեսլական

3) Պլանավորման տարածքի բնութագիր

4) Թափոնների քանակ և բաղադրություն

5) Թափոնների գործածություն

6) Իրազեկվածության աստիճան

7) Ֆինանսավորում և բյուջե

8) Մշտադիտարկում և հաշվետվողականություն

- ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Աղյուսակ 1-ում ներկայացվում են ընդհանուր տեղեկություններ․

Աղյուսակ 9

| Պլանի անվանում | ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման պլան |
| --- | --- |
| Պլանավորման մեջ ընդգրկված համայնք, բնակավայրեր | Ջրվեժ համայնք՝ Ջրվեժ, Ձորաղբյուր, Զովք բնակավայրեր |
| Պլանավորման ժամանակաշրջան | 2025-2027թթ․ |
| Ներկայացվող պլանի նախատեսված վերանայման ամսաթվերը | 2026թ․ սեպտեմբեր, 2027թ․սեպտեմբեր |
| Պլանը կազմող անձանց անուն, ազգանուն, պաշտոն | «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Գրիշա Գևորգյան Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման, ծրագրերի կազմման և համակարգման բաժնի պետ – Սոնա Հովհաննիսյան Բաժնի առաջատար մասնագետ – Սաթենիկ Աղաջանյան ՀՈԱԿ-ի հաշվապահ՝ Լիանա Ավետիսյան ՀՈԱԿ-ի օպերատոր՝ Անի Պողոսյան |
| Պլանը կազմող անձանց էլ․հասցե և հեռախոս | 077-229566, 055-735553 Jrvezh.kotayk@gmail.com |
| Պլանի էլեկտրոնային տարբերակը ներբեռնելու էլ․հասցե | www.jrvezh.am |

Պլանը մշակվել է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» օրենքի 4․4-րդ հոդվածի, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի՝ 2024 թվականի հունվարի 25-ի, թիվ 07-Լ հրամանի համաձայն։ Պլանի կազմման հիմքում դրվել է մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցման, բնակչության համար էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովման, առաջացող աղբի քանակի նվազեցման, տարածքների աղտոտվածության անթույլատրելիության սկզբունքը։

Քանի որ համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններն իրականացվում են «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից, ուստի Պլանը կազմվել է ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների ներգրավմամբ։

- ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ, ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Սույն  ենթաբաժնում ներկայացվում են պլանավորման տարածքում աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման տեսլականը և նպատակները՝ հետևյալ ուղղություններով․

- Հիմնախնդիրների բացահայտում,

- Առաջնահերթությունների սահմանում,

- Ուժեղ և թույլ կողմերի վերլուծություն,

- Տեսլականի և նպատակների ձևակերպում։

Հիմնախնդիրների բացահայտում։ 2021 թվականից սկսած համայնքն անցել է աղբահանության նոր համակարգի, մասնավորապես՝ աղբը կուտակվում է աղբամաններում, որտեղից էլ կանոնավոր կերպով իրականացվում են աղբի հեռացման աշխատանքներ։ Համակարգին անցում իրականացնելու համար համայնքը՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ ծրագրի շրջանակներում ձեռք է բերել աղբատար մեքենաներ, բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր և աղբամաններ։ Ձեռք բերված պլաստիկ աղբամանները կարճ ժամանակահատվածում վնասվել են, կոտրվել, որոշները ենթարկվել են վերանորոգման և կրկին ներգրավվել շահագործման, իսկ որոշները՝ նորոգման համար ոչ պիտանի լինելով, դուրս են գրվել համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի ցանկից։ Համայնքը, աղբահանության իրականացման անխափանությունն ապահովելու նպատակով, սեփական միջոցների հաշվին պարբերաբար ձեռք է բերում մետաղյա աղբամաններ։ ՀՈԱԿ-ի կողմից, բացի 2021 թվականին շահագործման հանձնված աղբատար մեքենաները, օգտագործվում են մաշվածություն ունեցող տեխնիկա։ Համայնքի տարածքում առկա է մեկ աղբավայր, որտեղ էլ տեղափոխվում է կուտակված աղբը։ Համայնքում առկա չեն աղբի տեսակավորման կամ վերամշակման վայրեր։

Առաջնահերթությունների սահմանում։ Աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման 2025-2027թ․թ. ռազմավարության ընդունման նպատակն է՝ համայնքի տարածքում գոյացող աղբի հավաքման, ինչպես նաև աղբի քանակի նվազեցման, տեղափոխման և անվտանգ հեռացման, օգտահանման ու վերամշակման կայուն մեխանիզմների ներդրումը՝ նպատակաուղղված բնակչության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովմամբ: Նպատակի իրականացման համար սահմանվում են հետևյալ առաջնահերությունները․

- Մասնակից լինել «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ծրագրի» իրականացմանը։

- Ունենալ համայնքային բարելավված ենթակառուցվածքներ՝ խթանելով բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը։

- Համայնքի աղբահանության կառավարման համակարգի և սանիտարական մաքրում իրականացնող կազմակերպության գործունեության բարելավում՝ համայնքի ամբողջ տարածքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան սպասարկելու նպատակով, ինչպես նաև ապահովել աշխատակիցների մասնագիտական կարողությունների հզորացում, կազմակերպության տեխնիկայով հագեցվածություն։

- Հանրային իրազեկվածության բարձրացում և կարողությունների զարգացում՝ թափոնների ճիշտ կառավարման և բնակչության մշտական և հետևողական  մասնակցությունն աղբահանության և սանիտարական մաքրման կառավարման գործընթացներում ապահվելու նպատակով:

Համայնքի տեսլականը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտում։ Ունենալ մաքուր և բարեկեցիկ համայնք՝ ապահովելով նորարարական լուծումներով և տեխնիկապես հագեցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգ, ստեղծելով համայնքային բարելավված ենթակառուցվածքներ և ապահովելով բնակիչների մասնակցությունը՝ աղբահանության ոլորտի զարգացման գործում։

- ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Նախքան Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի համար աղբավայրի կառուցման ավարտն ու շահագործման հանձնելը, համայնքի աղբը նախատեսվում է տեղափոխել Ջրվեժ բնակավայրում գտնվող աղբավայր, ինչպես և նախկինում:

ա․Պլանավորման տարածքի նկարագրություն՝

Աղյուսակ 10

|  | Ընդհանուր տարածք | Քաղաքային | Գյուղական | Արդյունաբե-րական | Գյուղատնտե-սական | Կանաչ, անտառային |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տարածքը /հա/ | 5490.5 | 0 | 5490.5 |  |  |  |
| Տարածքը տոկոսով ընդհանուրից /%/ | 100% |  | 100 % |  |  |  |

բ․Աշխարհագրական սահմաններ

Քարտեզի վրա նշված են տարածքի աշխարհագրական սահմանները`

INCLUDEPICTURE  "C:\\Users\\User1\\Downloads\\media\\image1.jpeg" \* MERGEFORMATINET

գ․Ժողովրդագրական տեղեկատվություն

Աղյուսակ 11

| Գրանցված բնակչություն, /մարդ/ | Փաստացի բնակվող /մարդ/ | Տնտեսությունների թիվ | բազմաբնակարան շենքերի թիվ | Բնակարանների թիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11964 | 11945 | 2614 | 0 | 2548 |

դ․ Կոշտ թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակը և քանակը

Աղյուսակ 12

| Թափոն գոյացնող հիմնական աղբյուրների տեսակները | Քանակ | Նշումներ |
| --- | --- | --- |
| Բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ | 2548 |  |
| Բազմաբնակարան բնակելի տներ |  |  |
| Անհատական բնակելի տներ | 2548 |  |
| Ոչ բնակելի նպատակային նշանակության շինություններ | 149 |  |
| Առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների մատուցման շինություններ | 87 |  |
| Հյուրանոցային և հյուրատնային տնտեսություններ, Սպորտի համար նախատեսված, տրանսպորտի բոլոր տիպերի կայանների շինություններ | 11 |  |
| Վարչակառավարչական, ֆինանսական, կապի, ինչպես նաև առողջապահության համար նախատեսված շինություններ | 9 |  |
| Արտադրական, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական նշանակության շինություններ | 33 |  |
| Գիտակրթական, մշակութային և գրասենյակային նշանակության շինություններ | 8 |  |
| Շինություններ, որտեղ իրականացվում է մեկից ավելի, առանձնացված տնտեսական գործունեություն | 1 |  |

4) ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԵՎ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Աղբահանության պլանավորման շրջանակներում հատկապես գոյացող թափոնների քանակի նվազեցման, տեսակավորման, վերամշակման, օգտագործման ծրագրեր և միջոցառումներ մշակելիս ու նախատեսելիս՝ առանձնապես կարևոր է թափոնների քանակի և բաղադրության որոշումը։

Համայնքում ներկայումս աղբի տեսակավորում չի իրականացվում։

Պլանավորման տարածքում թափոնների բաղադրությունը՝ տոկոսներով ըստ ընդհանուրի  ներկայացվում է աղյուսակ 13-ում։

Աղյուսակ 13

|  | I Թափոնի տեսակը | % | II Թափոնի տեսակը՝ մանրակրկիտ բաղադրության ուսումնասիրության դեպքում | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Օրգանական | 60 | Խոհանոցային | 40 |
|  |  |  | Այգիներից պուրակներից և այլ կանաչ տարածքից | 20 |
|  | Թուղթ և ստվարաթուղթ | 4 |  | 4 |
|  | Պլաստիկ | 24 | Պլաստիկ շշեր | 15 |
|  |  |  | Պոլիէթիլային փաթեթավորումներ | 3 |
|  |  |  | Պլաստիկ տարրաներ | 6 |
|  | Ապակի | 2 |  | 2 |
|  | Մետաղ | 2 |  | 2 |
|  | Այլ թափոն | 8 | Էլեկտրական | 5 |
|  |  |  | Տեքստիլ | 1 |
|  |  |  | Փայտ | 1 |
|  |  |  | Վտանգավոր | - |
|  |  |  | Այլ | 1 |

5) ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Աղբահանության կառավարման համակարգում պլանավորում իրականացնելիս կարևոր է հստակ պատկերացում ունենալ թափոնների գործածության բոլոր փուլերի մասին՝ թափոնի առաջացումից մինչև վերամշակման կամ օգտահանման արդյունքում երկրորդային օգտագործում կամ վերացում/ոչնչացում կամ տեղադրում աղբավայրում, յուրաքանչյուր հաջորդական փուլում թիրախ սահմանալու հնարավորություններն ու խոչընդոտները վերլուծելու նպատակով:

Տարածքում թափոնների գործածության ձևը՝ խառը, չտեսակավորված հավաքում և տեղափոխում դեպի աղբավայր։

ա. Թափոնների քանակն ըստ հիմնական տեսակների և դրանց գործածության ձևերի

Ներկայացվում է ամփոփ տեղեկատվական աղյուսակ՝ ըստ թափոնների քանակի, տեսակների և գործածության ձևերի (աղյուսակ 14):

Աղյուսակ 14

| Թափոնի տեսակ | Աղբի գոյացում 1 շնչի Հաշվով Կգ/տարի/ մարդ | Աղբի տարեկան գոյացում Տոննա/ տարի | Թափոնների գործածության ձևեր |  |  |  |  |  |  | նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | Խառը հավա քում % ընդհա-նուրի Քանակից | Տեսակա վորված Հավաքում % ընդհանու- րի քանակից | Վերօգտա գործում % ընդհա-նուրի քանակից | վերամշակում | Վտանգա-վոր թափոնների չեզոքացում/ վնասազեր-ծում % ընդհա-նուրի քանակից | Տեղադրում ոչ սանիտար աղբավայ-րում % ընդհա-նուրի քանակից | Տեղադրում սանիտար աղբավայ-րում % ընդհա-նուրի քանակից |  |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 365 | 3650 | 100 % | - | - | - | - | 100 % | - | - |
| Խոշոր եզրաչափի թափոն | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Շինարարական աղբ | 0,5 | 5 | 80 % | 20 % | - | - | - | 100 % | - | - |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ,մետաղական ջարդոն | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Անվադողեր | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք | 0,0012 | 12,1 | 100 % | - | - | - | - | 100 % | - | - |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | 0,00003 | 0,252 | 100 % | - | - | - | - | 100 % | - | - |
| Կենսաբանական թափոն | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

բ. Աղբահանության և կոշտ թափոնների հետ գործածություն

Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման համար կարևոր է, որ մանրամասնորեն նկարագրվեն և գնահատվեն թափոնների գործածության առանձին փուլերը, դրանց համար անհրաժեշտ կարողությունները, ենթակառուցվածքները և ռեսուրսները, ինչպես նաև դրանցում ներգրավված դերակատարների դերը, իրավասության շրջանակները և պատասխանատվության չափը։

- Աղբահանության և կոշտ կենցաղային թափոնների հավաքում
Համայնքում աղբի հավաքումը սովորաբար կատարվում է՝

- Փողոցներում և բակերում տեղակայված աղբամաններից,

- Բնակելի տներից և կազմակերպություններից գրաֆիկով կամ պատվերով ժամանող աղբատարների միջոցով

Աղյուսակ 15-ում ներկայացվում է, թե պլանավորման տարածքի բնակչության որ մասն է օգտվում թափոնների հավաքման ծառայությունից։

Աղյուսակ 15

| Թափոնների հավաքման մեթոդ | Ծառայությունից օգտվող բնակչություն (%) | Տեսակավոր-ված հավաքում (տոննա) | Տեսակավոր-ված Հավաքում (%) | Չտեսակավոր-ված հավաքում (տոննա) | Չտեսակավոր-ված հավաքում (%) | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աղբամաններից | 72,2 % | - | - | 10429 | 100 % | - |
| Աղբախցերից | - | - | - | - |  | - |
| Գրաֆիկով՝ տնից կամ կազմակերպություններից | - | - | - | - |  | - |
| Պատվերով՝ տնից կամ կազմակերպություններից | 27,8 % | - | - | 4000 | 100 % | - |
| Ինքնափոխադրում | - | - | - | - | - | - |

- Աղբահանություն իրականացնող օպերատորներ

Աղյուսակ 16

| Օպերատորի անվանում | Սպասարկ-վող համայնքներ/բնակավայրեր | Սպասարկ-վող տարածքի բնակչության թիվը | Օպերա-տորի աղբատար մեքենա- ների թիվը | Օպերատորի աղբատար մեքենանաերի տեսակը, տարողությունը (բաց/փակ թափքով, կոմպակտոր) | Հավաք-վող Թափոն-ների Տեսակ-ները | Օպերա- տորի աշխա- տանքի գնահա-տական (1-ից 5) | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ջրվեժի համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ | Ջրվեժ համայնք | 10000 | 5 | 3 փակ-10տ 2 բաց -5տ | խառը | 4 | - |

- Աղբի տեղափոխման սխեմաներ

Պլանավորման տարածքում կոշտ կենցաղային թափոնների հավաքումը կատարվում է համայնքի փողոցներում տեղադրված աղբամաններից և աղբատարների միջոցով տեղափոխվում աղբավայր։ Շինարարական աղբը տեղափոխվում է համապատասխան աղբավայր բեռնատարների միջոցով։

Աղյուսակ 17

| Թափոնի տեսակ | Հեռավո-րություն մինչև աղբա- վայր, կմ | Հեռավորու-թյուն մինչև բեռնափո-խադրման կետ, կմ | Հեռավո-րություն մինչև տեսակա-վորման կենտրոն, կմ | Հեռավորություն մինչև այլ գործածության կայանք /վերամշակման գործարան և այլն/ կմ | Նշումներ Ինքնափո-խադրման մասին |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կոշտ կենցաղային թափոն | 10 կմ | - | - | - | - |
| Խոշոր եզրաչափի թափոն | - | - | - | - | - |
| Շինարարական աղբ | 10 կմ | - | - | - | - |
| Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | - | - | - | - | - |
| Անվադողեր | - | - | - | - | - |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք | 10 կմ | - | - | - | - |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | - | - | - | - | - |

- Աղբավայրեր և աղբանոցներ

Համայնքում գործում է 1 աղբավայր, որի նկարագրությունը տրվում է Աղյուսակ 18-ում

Աղյուսակ 18

| Աղբավայր /գտնվելու Վայրը/ | Շահագործող համայնքներ/ բնակավայրեր | Աղբա Վայրի Մակե-րես, հա | Տեղադրվող Աղբի տեսակ | Ստեղծման իրավական հիմքը /որոշման համար․ ամսաթիվ/ | Սեփակա նության/ օգտագործ ման իրավունք | Շահա գործողի անվա նում | Աղբի տեղադր ման վճար /դրամ/ տոննա | Դեպի աղբավայր տանող մուտքի ճանապար հահատվածի վիճակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ջրվեժ բնակավայր | Ջրվեժ համայնք | 1,1 | Կենցաղային |  | Վարձա կալություն | «Անկոլո» ՍՊԸ | անվճար | Ասֆալտա- պատ |

- Պատասխանատվության փաստացի բաշխումը

Պլանի նպատակային մշակման և արդյունավետ իրականացման համար կարևոր է հստակ սահմանել պլանում այս կամ այն կերպ ներգրավված անձանց՝ շահակիրների, պատասխանատուների, իրականացնողների միջև պատասխանատվության շրջանակները։ Պլանով նախատեսված տարբեր գործողություններ և թափոնների գործածության տարբեր փուլեր ենթադրում են տարբեր պատասխանատուներ և շահակիրներ։

Աղյուսակ 19

| Պատասխա նատուներ | Իրազե կության բարձրա ցում (%) | Խառը հավա քում (%) | Տեսակա վորված հավա քում (%) | Տեղա փո խում (%) | Տեսակա վորում /գործա րանային/ (%) | Վերօգտա գործում /կրկնակի օգտա գործում (%) | Վերա Մշակում և/կամ օգտա հանում (%) | Վտան գավոր թափոն ների վնա սազեծում/ վերացում (%) | Տեղա դրում աղբա վայրում (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՏԻՄ | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Մասնավոր հատված |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Արտադրող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բնակչություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Քաղաքացիաական կազմակերպություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Շահակիրների ներգրավվածությունն ըստ թափոնների տեսակների գործածության

Թափոնների հիմնական տեսակների կառավարման տարբեր փուլում ներգրավված դերակատարները ներառում են ստորև նշված 4 խումբը՝

- ՏԻՄ

- Մասնավոր հատված /ՄՀ/

- Բնակչությոն /ԲՆ/

- Քաղաքացիական, հասարակական կազմակերպություն /ՔԿ/

Աղյուսակ 20

| Թափոնի տեսակ | Իրազեկության բարձրացում | Խառը հավաքում | Տեսակավորված հավաքում | Տեղափոխում | Վերաօգտագոչծում/կրկնօգտագործում | Վերամշակում և/կամ օգտահանում | Տեղադրում աղբավայրում |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կոշտ,կենցաղային թափոն | ՏԻՄ | ՏԻՄ | -- | ՏԻՄ | -- | -- | ԱԸՊ |
| Խոշոր եզրաչափերի թափոն | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ԱԸՊ |
| Շինարարական աղբ | ՏԻՄ | ՏԻՄ |  | ՄՀ |  |  | ԱԸՊ |
| Շահագործումից դուրս եկած Ավտոմեքենաներ,մետաղական ջարդոն | ՏԻՄ | - | - | - | - | - | ԱԸՊ |
| Անվադողեր | ՏԻՄ | - | - | - | - | - | ԱԸՊ |
| Փաթեթավորում և փաթեթվածք | ՏԻՄ | ՏԻՄ | - | ԲՆ/ՏԻՄ | - | - | ԱԸՊ |
| Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | ՏԻՄ | ՏԻՄ | - | Բն/ՏԻՄ | - | - | ԱԸՊ |
| Կենսաբանական թափոն | ՏԻՄ | - | - | - | - | - | ԱԸՊ |
| Վտանգավոր թափոններ | ՏԻՄ | - | - | - | - | - | ԱԸՊ |

- Անձնակազմի կարողությունների գնահատում

Արդյունավետ պլանավորման համար կարևոր է հստակ գնահատել աղբահանության և կոշտ թափոնների տեղական կառավարման մեջ ներգրավված տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ անձնակազմի կարողություններն ըստ անհրաժեշտ հմտությունների մակարդակի (Աղյուսակ 21)։

Աղյուսակ 21

| Հմտություն/ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություններ ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների նեկայիս մակարդակ (1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց) | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 3 | 3 |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 2 | 3 |  |
| Տվյալների հաբվաքագրում | 4 | 4 |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում | 3 | 3 |  |
| Գնումների կազմակերպում | 2 | 4 |  |
| Պայմանագրերի կառավարում | 5 | 4 |  |
| Գործառնական հմտություններ | 4 | 4 |  |
| Ֆինանսական վերլուծության իմացություն | 2 | 3 |  |

6) ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  ԱՍՏԻՃԱՆ

Թափոնների կայուն կառավարումն ապահովելու կարևորագույն նախապայման է ինչպես բնակչության, այնպես էլ կառավարման համար պատասխանատու անձնակազմի իրազեկվածության անհրաժեշտ աստիճանը։

Աղյուսակ 22

| Հարցեր | Իրազեկվածության/գոհունակության Աստիճան/1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/ | Նշումներ/ առաջարկություններ |
| --- | --- | --- |
| 1․Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ |  |  |
| Կրթության տարբեր աստիճաններ /նախադպրոցական,դպրոցական,բուհական/ | 4/4/2 |  |
| Սոցիալական գովազդներ | 3 |  |
| Պաշտոնական տեղեկատվություն ԶԼՄ-ներով | 3 |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպությունների գործունեություն | - |  |
| 2․Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն |  |  |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահ պանական ազդեցություններ | 3 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազդեցություն | 3 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցություն | 3 |  |
| Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցությունները | 4 |  |
| Թափոնների հիերարխիայի իմացություն | 2 |  |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ | 2 |  |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ | 2 |  |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր | 4 |  |
| 3․Թափոնների կայուն կառավարման Վերաբերմունք և ակնկալիքներ |  |  |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը | 4 |  |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները | 4 |  |
| Թափոնների վերօգտագործման օգուտները | 3 |  |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները | 3 |  |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները | 4 |  |
| 4․Բնակիչների և տնտեսվարողների գոհունակություն |  |  |
| Աղբամանների տեղակայվածություն | 4 |  |
| Աղբամանների վիճակը | 4 |  |
| Չտեսակավորված թափոնների հավաքման հաճախականություն | 4 |  |
| Տեսակավորված թափոնների հավաքում | 4 |  |
| Համայնքի սանիտարական վիճակ | 4 |  |
| Աղբահանության վճար | 4 |  |

2․ՊԼԱՆԱՎՈՐՈւՄ

Բովանդակություն

1) Կանխատեսումներ և կանխադրույթներ

2) Նպատակների և թիրախների սահմանում

3) Գործողությունների պլան

4) Երկարաժամկետ զարգացում

5)Պլանավորված գործողությունների իրագործման համար պահանջվող բյուջե և ֆինանսավորում

6) Թափոնների կառավարման բյուջետավորում

1) ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱՆԽԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

ա․ Կանխատեսումներ

Աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգի բարելավման արդյունքում համայնքը կդառնա առավել գրավիչ գործարար աշխարհի համար և պլանի գործողության ընթացքում հավանական է համայնքում տնտեսական ակտիվություն, փաստացի բնակչության թվի ավելացում։ Համայնքի ֆինանսական հնարավորությունների դեպքում թափոնների վերամշակման կայանքների ստեղծումը և վերամշակված թափոնի օգտահանումը կնպաստի համայնք-մասնավոր հատված համագործակցությանը և կապերի հաստատմանը։ Բնակչության իրազեկվածության բարձրացման դեպքում հենց աղբի արտադրման պահին թափոնների տեսակավորումը առավել դյուրին կիրագործվի։

Աղյուսակ 23

| Կանխատեսելի փոփոխություններ | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Փաստացի բնակչության ակնկալվող թիվը | 10000 | 10500 | 11500 | 12000 | 12500 |  |
| Տնտեսական ակնկալվող փոփոխություններ | - | - | - | - |  |  |
| Սպառողական ապրանքների տեսակների և պահանջարկի ակնկալվող փոփոխություններ | - | - | - | - |  |  |
| Թափոնների գոյացման աղբյուրների ակնկալվող փոփոխություններ | 167 | 178 | 194 | 220 | 235 |  |
| Թափոնների վերամշակման/օգտահանման ակնկալվող կայանքներ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| Թափոնների հեռացման վայրերի փոփոխություններ՝սանիտարական աղբավայրեր, փոխաբեռնման կայաններ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Քաղաքականության փոփոխություններից ակնկալվող ազդեցություններ /կանխարգելման, կրճատման, տեսակավորման և վերաօգտագործման մասով/ | բավարար | բավարար | դրական | դրական | գերազանց |  |

բ․ Կանխադրույթներ

Հաշվի առնելով «ա» ենթակետում նշված կանխատեսումները՝ կապված համայնքում տնտեսական ակտիվության ավելացման հետ, հավանական է, որ համայնքի բնակավայրերում մասնավոր հատվածի կողմից կատարվող ներդրումների արդյունքում իրականացվեն համայնքում ներկայումս դեռ չգործող, նոր գործունեության տեսակներ, ինչը կարող է հանգեցնել կանխատեսվող աղբի քանակի և տեսակի փոփոխության։ Տվյալ պարագայում անհրաժեշտություն կառաջանա պլանի վերանայման և համապատասխանեցման առկա իրավիճակին։

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում է պլանավորման ժամանակաշրջանում ակնկալվող թափոնների գոյացման ցուցանիշների գնահատման հիմնավորումը։

Աղյուսակ 24

| հ/հ | Թափոնի տեսակը | Գործածության առաջնահերթությունը /բարձր,միջին,ցածր/ | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ մեկ շնչի հաշվով /կգ/տարի/մարդ/ | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ ընդհանուր քանակ /հազտ/տարի/ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն, այդ թվում՝ | բարձր | 300 | 3,7 |  |
|  | Օրգանական | միջին | 0,6 | 6 |  |
|  | Թուղթ, ստվարաթուղթ | ցածր | 0,02 | 0,2 |  |
|  | Պլաստիկ | միջին | 0,2 | 2 |  |
|  | Ապակի | ցածր | 0,01 | 0,1 |  |
|  | Մետաղ | ցածր | 0,01 | 0,1 |  |
|  | Այլ/նշել ըստ անհրաժեշտության/ | - | 0,04 | 0,4 |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափի թափոն | - | - | - |  |
| 3 | Շինարարական աղբ | ցածր | 0,5 | 5 |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | - | - | - |  |
| 5 | Անվադողեր | - | - | - |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | ցածր | 0,0012 | 12,1 |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | ցածր | 0,00003 | 0,252 |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն | - | - | - |  |
| 9 | Այլ/նշել ըստ անհրաժեշտության/ | - | - | - |  |

2)ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԹԻՐԱԽՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ (ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ)

Սույն բաժնում սահմանվում են աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման նպատակները և թիրախները պլանավորման ժամանակաշրջանում։ Այն պետք է ներառի նաև թափոնների քանակն ըստ գործածության ձևերի․ պատասխանատվության բաշխումը մասնակիցների միջև, մասնակիցների կարողությունները, իրազեկվածության աստիճանը, տվյալների հավաքումը։

ա․ Թափոնների կառավարման գլխավոր նպատակներն են՝

- սկզբնաղբյուրում թափոնների առաջացման կրճատում

- աղբավայրում /ներառյալ սանիտարական/տեղադրվող թափոններիքանակի կրճատում։

Կարճաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ

Աղյուսակ 25

| հ/հ | Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթություն/բարձր,միջին,ցածր/ | Թափոնի ակնկալվողգոյացում՝ 1շնչիհաշվով/կգ/տարի/մարդ/ | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ընդհ․քանակ /հազարտ/տարի/ | Թափոնների գործածության կարճաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ /2025-2027թթ․/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նշում ներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Խառը չտեսակավորված հավաքում`/ % ընդհանուր քանակից/ | Տեսակավորված հավաքում `/ % ընդհանուր քանակից/ | Տեղափոխվող` (% ընդհանուր քանակից) | Վերօգտագործում/ կրկնօգտագործում` ( % ընդհանուր քանակւց) | Վերամշակում օգտահանում % ընդհանուր քանակից |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վերամշակում,օգտահանում, որպես երկրորդային ռեսուրս % | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում/ կոմպոտացում % ընդհանուր քանակից | Էներգիայի տահանում/կենսագազ բրիկետ | Վնասազերծում/չեզոքացում(% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում(% ընդհանուր քանակից) |  |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն,այդ թվում | բարձր | 300 | 3,7 | 70 | 30 | 100 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | թուղթ, ստվարաթուղթ | ցածր | 0,02 | 0,2 | 50 | 50 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | պլաստիկ | բարձր | 0,2 | 2 | 60 | 40 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ապակի | ցածր | 0,01 | 0,1 | 60 | 40 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | ցածր | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Շինարարական աղբ | միջին | 0,5 | 5 | 30 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ, մետաղական ջարդոն | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Անվադողեր | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | ցածր | 0,0012 | 12,1 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | ցածր | 0,00003 | 0,252 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Այլ/նշել ըստ անհրաժեշտության | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Միջնաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու  կարողություններ

Ասյուղակ 26

| հ/հ | Թափոնի տեսակ | Գործածության առաջնահերթություն/բարձր,միջին,ցածր/ | Թափոնի ակնկալվողգոյացում՝ 1շնչիհաշվով/կգ/տարի/մարդ/ | Թափոնի ակնկալվող գոյացում՝ընդհ․քանակ /հազարտ/տարի/ | Թափոնների գործածության կարճաժամկետ թիրախներ և դրանց հասնելու կարողություններ /2027-2029թթ․/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Նշում ներ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | Խառը չտեսակավորված հավաքում`/ % ընդհանուր քանակից/ | Տեսակավորված հավաքում `/ % ընդհանուր քանակից/ | Տեղափոխվող` (% ընդհանուր քանակից) | Վերօգտագործում/ կրկնօգտագործում` ( % ընդհանուր քանակւց) | Վերամշակում օգտահանում % ընդհանուր քանակից |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Վերամշակում,օգտահանում, որպես երկրորդային ռեսուրս % | Սննդանյութի և այգիների թափոնների օգտահանում/ կոմպոտացում % ընդհանուր քանակից | Էներգիայի օգտահանում/կենսագազ բրիկետ | Վնասազերծում/չեզոքացում(% ընդհանուր քանակից) | Տեղադրում ոչ սանիտարական աղբավայրում | Տեղադրում սանիտարական աղբավայրում(% ընդհանուր քանակից) |  |
| 1 | Կոշտ կենցաղային թափոն,այդ թվում | բարձր | 250 | 4,1 | 40 | 60 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | թուղթ, ստվարաթուղթ | ցածր | 0,02 | 0,2 | 30 | 70 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
|  | պլաստիկ | բարձր | 0,2 | 2 | 40 | 60 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ապակի | ցածր | 0,01 | 0,1 | 60 | 40 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Խոշոր եզրաչափերի թափոն | ցածր | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Շինարարական աղբ | միջին | 0,5 | 5 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Շահագործումից դուրս եկած ավտոմեքենաներ,մետաղական ջարդոն | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Անվադողեր | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Փաթեթավորում և փաթեթվածք | ցածր | 0,0012 | 12,1 | 80 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Էլեկտրական և էլեկտրոնային թափոն | ցածր | 0,00003 | 0,252 | 80 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Կենսաբանական թափոն | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ա,յլ/նշել ըստ անհարաժեշտության | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

գ․Պատասխանատվության բաշխումը պլանավորման ժամանակահատվածում

Պլանավորման ժամանակահատվածում թիրախները սահմանելուց հետո անհրաժեշտ է վերանայել Պլանի մասնակիցների պատասխանատվության սահմանները։

- Պլանի մեջ շահակիրների ներգրավվածության աստիճանը՝

Աղյուսակ 27

| Պատասխանատուներ | Իրազեկության բարձրացում (%) | Խառը հավաքում (%) | Տեսակավորված հավաքում(%) | Տեղափոխում (%) | Տեսակավորում /գործարանայի/ (%) | Վերաօգտագործում/ կրկնօգտագործում/ (%) | Վերամշակում և /կամ օգտահանում (%) | Վտանգավոր թափոնների վնասազերծում/վերացում (%) | Տեղադրում Աղբավայրում (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՏԻՄ | 50 | 50 | 50 | 95 |  |  |  |  |  |
| Մասնավոր հատված | 15 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Արտադրող | 20 | - | - | 5 |  |  |  |  |  |
| Բնակչություն | 10 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Քաղաքացիական կազմակերպություն | 5 | - | - | - |  |  |  |  |  |

դ․Անձնակազմի կարողությունների զարգացում պլանավորման ժամանակաշրջանում

Սույն ենթաբաժնում աղյուսակ 28-ով, համաձայն նոր պլանավորման, լրամշակված ներկայացվում է 13-րդ աղյուսակը, և սահմանվում է հմտությունների թիրախային մակարդակը։

Աղյուսակ 28

| Հմտություն/ոլորտ | Համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություն ունեցող աշխատակիցների թիվը | Գիտելիքների ու հմտությունների ներկայիս մակարդակ/1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4- բարձր, 5-գերազանց/ | Գիտելիքների ու հմտությունների թիրախային ապագա մակարդակ /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց/ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Թափոնների կառավարման գիտելիքներ | 3 | 3 | 5 |  |
| ՀՀ օրենսդրության իմացություն | 2 | 3 | 5 |  |
| Տվյալների հավաքագրում | 4 | 4 | 4 |  |
| Համակարգչային քարտեզագրում | 3 | 3 | 5 |  |
| Գնումների կազմակերպում | 2 | 4 | 5 |  |
| Պայմանագրերի կառավարում | 5 | 4 | 5 |  |
| Գործառնական հմտություններ | 4 | 4 | 5 |  |
| Ֆինանսների վերլուծության իմացություն | 2 | 3 | 5 |  |

ե․Հանրային իրազեկություն պլանավորման ժամանակաշրջանում

Այս ենթաբաժնում պետք է աղյուսակ 29-ի հիման վրա մշակվեն իրազեկվածության թիրախային ցուցանիշները

Աղյուսակ 29

| Բնագավառ կամ ոլորտ | Իրազեկվածության ներկայիս մակարդակ /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց | Իրազեկվածության թիրախային մակարդակ /1-շատ ցածր, 2-ցածր, 3-միջին, 4-բարձր, 5-գերազանց | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1․Թափոնների կառավարման վերաբերյալ առկա գիտելիքների աղբյուրներ | 2 | 4 |  |
| 2․Թափոնների կառավարման վերաբերյալ տեղեկացվածություն | 3 | 4 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման բնապահպանական ազդեցություններ | 2 | 3 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման սոցիալական ազդեցություններ | 2 | 3 |  |
| Թափոնների թերի կառավարման տնտեսական ազդեցություններ | 2 | 3 |  |
| Թափոնները աղբավայր հեռացնելու ազդեցություններ | 2 | 4 |  |
| Թափոնների հիերարխիայի իմացություն | 1 | 3 |  |
| Օրենսդրության խրախուսող գործիքներ | 1 | 3 |  |
| Օրենսդրության պատժիչ գործիքներ | 2 | 3 |  |
| Թափոնների կառավարման ոլորտում իրականացվող բնապահպանական ծրագրեր | 2 | 4 |  |
| 3․Թափոնների կայուն կառավարման վերաբերմունք և ակնկալիքներ | 3 | 5 |  |
| Թափոնների կայուն կառավարման կարևորությունը | 5 | 5 |  |
| Թափոնների տեսակավորման օգուտները | 2 | 4 |  |
| Թափոնների վերօգտագործման օգուտները | 1 | 4 |  |
| Թափոնների վերամշակման, օգտահանման օգուտները | 1 | 4 |  |
| Իրազեկվածության արշավների օգուտները | 2 | 3 |  |

7) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵ

Սույն բաժնում ներկայացվում է պլանավորման տարածքում ֆինանսատնտեսական նկարագիրը:

ա. Աղբահանության եկամուտների և ծախսերի ընդհանուր նկարագրություն

Աղյուսակ 30

| Տարի | Փաստացի բնակչութ- յան թիվ | Աղբահանության սահմանված վարձավճարը դրամ/անձ | Գործող տնտես-վարող Սուբյեկտների թիվը | Աղբահա- նության համակարգում ընդգրկված տնտեսվա- րող սուբյեկտների թիվը /պայմանագիր/ | Վարձավճար- ների հավաքման ընդհանուր ծախսեր, դրամ/տարի | Աղբի հավաք-ման և Տեղափոխ- ման ծախս, դրամ/ տարի | Աղբավա- յրում աղբի տեղադր- ման ծախս դրամ/ տոննա |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024թ | 10000 | 200 | 167 | 149 | 2755000 | 124838280 |  |

բ. Հավաքում և ծախսեր

Սույն ենթաբաժնում ներկայացվում է աղբահանության և թափոնների կառավարման եկամուտներն ու  ծախսերը վերջին երկու-երեք տարվա ընթացքում (աղյուսակ 31):

Աղյուսյակ 31

| տարի | Եռամ սյակ | Աղբահանության եկամուտ/հավաքագրում |  |  |  |  |  | Եկամուտ Վերամշակ-ման ենթակա թափոննե- րի վաճառքից | Աղբահանության ծախս |  | Սանիտարական մաքրման ծախս |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | բնակչություն |  |  | Տնտեսվարող սյուբյեկտ |  |  |  | պլան | փաստ | պլան | փաստ |
|  |  | պլան | փաստ | % | պլան | փաստ | % |  |  |  |  |  |
| 2022 | 1-ին եռ. |  | 5012521 |  |  | 2132730 |  |  |  | 8338450 |  | 11601879 |
|  | 2-րդ եռ |  | 6196592 |  |  | 2515646 |  |  |  | 10662960 |  | 15547023 |
|  | 3-րդ եռ |  | 4692851 |  |  | 2123217 |  |  |  | 10453827 |  | 16244146 |
|  | 4-րդ եռ |  | 7799621 |  |  | 3446400 |  |  |  | 12254370 |  | 24311896 |
| Տարեկան 2022 |  |  | 23701585 |  |  | 10217993 |  |  |  | 41709507 |  | 67704944 |
| 2023 | 1-ին եռ. |  | 5484146 |  |  | 2341901 |  |  |  | 7505690 |  | 15574305 |
|  | 2-րդ եռ |  | 6117319 |  |  | 2834300 |  |  |  | 9943106 |  | 20173505 |
|  | 3-րդ եռ |  | 5845480 |  |  | 2933847 |  |  |  | 10373989 |  | 21105061 |
|  | 4-րդ եռ |  | 9490232 |  |  | 3602410 |  |  |  | 11246601 |  | 22009395 |
| Տարեկան 2023 |  |  | 26937177 |  |  | 11712428 |  |  |  | 39069386 |  | 78862216 |
| 2024 | 1-ին եռ. |  | 6741751 |  |  | 3795885 |  |  |  | 7991328 |  | 15697554 |
|  | 2-րդ եռ |  | 5154164 |  |  | 4366385 |  |  |  | 16576223 |  | 36509801 |
|  | 3-րդ եռ |  | 6498395 |  |  | 4418085 |  |  |  | 31468873 |  | 51704833 |
|  | 4-րդ եռ |  | 8114284 |  |  | 4587885 |  |  |  | 40884022 |  | 83954258 |
| Տարեկան 2024 |  |  | 26508594 |  |  | 17168240 |  |  |  | 40884022 |  | 83954258 |

գ. Աղբահանության և կոշտ թափոնների կառավարման ինքնարժեքը

Թափոնների կառավորման ինքնարժեքի հաշվարկը պլանի պարտադիր բաղկացուցիչ մասն է: Այն  հաշվարկվում է՝ 32-րդ աղյուսակը լրացնելով:

Աղյուսյակ 32

|  | Կոշտ Կենցաղա-յին թափոն | Խոշոր Եզրաչա-փի թափոն | Շինարարական աղբ | Շահագոր- ծումից դուրս եկած ավտոմեքե-նաներ մետաղական ջարդոն | Անվա դողեր | Փաթեթա վորում և փաթեթ վածք | Էլեկտրա կան և էլեկտրո նային թափոն | Կենսաբա նական թափոն | Վտան-գա վոր թափոն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Աշխատուժ, դրամ/տարի | 68240000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Արտահագուստ և գործիքներ դրամ/տարի | 4500000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Տեխնիկակա շահագործում և պահպանում | 9765000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Վառելիքի ծախս | 4984000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Աղբամանների շահագործում և պահպանում | 3200000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Վարչական ծախսեր դրամ/տարի | 18062000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Բնապահպանական հարկ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Թափոնների գոյացում դրամ/տարի | 5050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Մեկ անձի կողմից գոյացվող թափոնի քանակ կգ/տարի | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 6. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ     33. Համայնքի 2025 թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 36 |  |  |  |
|  | Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 36 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 98 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4-10 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, % | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 245 001,3 |  |  |  |

| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը | այո |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Զորակոչիկների հետ հանդիպումների քանակը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի տևողությունը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 85 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 2 000.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայությունը | այո |  |  |  |
|  | Մատուցվող փրկարարական ծառայությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացվող վարժանքների թիվը | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածությունը՝ բարձր, միջին, ցածր | միջին |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Համայնքում կատարվող իրավախախտումների մասին ոստիկանության կողմից համայնքի ղեկավարին տեղեկատվության տրամադրման հաճախականությունը տարվա ընթացքում | 12 անգամ տարեկան |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 90 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 600.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1.Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի և ջրագծերի պահպանում, արդիականացում, գազամատակարարման համակարգի կառուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ | 733 |  |  |  |
|  | Առկա լուսավորության համակարգի լուսատուների թիվը՝ | 749 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը | 17 |  |  |  |
|  | Կառուցված ջրագծի երկարությունը ՝ Ձորաղբյուր և Զովք բնակավայրում ՝գծմ | 5606 |  |  |  |
|  | Կառուցված գազամատակարարման ցանց, կմ | 10,7 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքում երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո/ոչ | այո |  |  |  |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունն իրականացվող ծրագրի արդյունքներից | գերազանց |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |  |
|  | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 455479,5 |  |  |  |

| Ոլորտ 6. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանությունև արդիականացում, ընդլայնում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 4 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Կառուցված ներհամայնքային փողոցների մակերես, քմ | 23051 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը փոսալցված և բարեկարգված ճանապարհների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 598700․0 |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | «Ջրվեժի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ | 39 |  |  |  |
| Մուտքային | «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ | 17 |  |  |  |
| Մուտքային | «Զովքի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ում աշխատող աշխատակիցների թիվը՝ | 17 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 280 |  |  |  |
|  | Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի նորակառույց շենքի առկայություն, հատ | 1 |  |  |  |
|  | Զովք բնակավայրում մանկապարտեզի նորոգված շենքի առկայություն, հատ | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրին՝ | գերազանց |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերի բնակիչներին, % | 80 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 219189,6․ |  |  |  |

| Ոլորտ 8. Կրթություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ.արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 18 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 108 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Կրթական հաստատության տեխնիկայով և սարքավորումներով, երաժշտական գործիքներով հագեցվածությունը՝ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 6 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, % | 86 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 37031,4 |  |  |  |

| Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Մշակութային և հոգևոր կյանքի աշխուժացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 6 |  |  |  |
|  | Ջրվեժ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի կառուցման աշխատանքներ | 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից(հարցումների հիման վրա),% | 90 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին, % | 90 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 300079,5 |  |  |  |

| Ոլորտ 10. Առողջապահություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների թիվը, | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Բուժ. ամբուլատորիայի աշխատակիցների թիվը | 19 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բուժ. ամբուլատորիաների ապահովվածությունը գույքով ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | 85 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 500.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, սոցիալական հատուկ արտոնություններ |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը /անգամ/ | 110 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից(հարցումների հիման վրա, % | 75 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝այո, ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 11 770,0 |  |  |  |

| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում, |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 34 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ ասֆալտապատ փողոցներում, քմ | 144725 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման ծառայությունից, % | 80 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով),օր | 9 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 222587․7 |  |  |  |

| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակիցների թիվը` | 1 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Վնասազերծված շների թիվը, հատ | 193 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Անվտանգության մակարդակ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետ, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Անվտանգ բնակավայրեր, բնակիչների համար ապահով միջավայր | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 4 825 .0 |  |  |  |

| Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 3. Ջրահեռացման համակարգի կառուցում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակիցների թիվը` | 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Կառուցված համակարգ, կմ | 29 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Արդյունավետությունը՝ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետ, ամիս | 4 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Բնակչության կենցաղային պայմանների բարելավում | այո |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 317 000.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | Հանրային քննարկումները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 7 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 |  |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  | 00.0 |  |  |  |

«Մեթոդական ուղեցույց համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման», ԳՄՀԸ, ՀՖՄ, 2017

ՏԱՊ-ում ոլորտների և ծրագրերի ազդեցության վերջնական արդյունքի որոշ որակական ցուցանիշների  գնահատման համար կիրառվել է 10 բալանոց սանդղակ՝ 1- շատ վատ, 2 – վատ, 3 – բավականին վատ, 4 – ավելի շատ վատ, քան լավ, 5 – միջին՝ ոչ լավ. ոչ վատ, 6 - ավելի շատ լավ, քան վատ, 7 – բավականին լավ, 8 – լավ, 9 – շատ լավ, 10 – կատարյալ: