Հավելված

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի ավագանու 2025 թվականի

մարտի 11-ի N -Ա որոշման

**ՀԱՇՏԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

****

2025թ․

**Ջրվեժ համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություն**

*ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ*

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը համայնքում առկա ֆինանսական, վարչական, մարդկային և սոցիալական ռեսուրսները կամ կապիտալները կառավարելու գործիք է։ Այն փաստաթուղթ է, որտեղ ներկայացվում են սոցիալական, տնտեսական, մարդկային, բնական և այլ ռեսուրսների ներդրման միջոցով համայնքի զարգացմանն ուղղված՝ հաշվետու տարվա համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների ռազմավարությունները, ծրագրերը և միջոցառումները։ Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի հաշվետվության մեջ ներկայացվում են 2024 թվականի ՏԱՊ-ով ներառված ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման պլանները, որտեղ արտացոլվում են թիրախային և փաստացի արժեքները, դրանց շեղումը և համապատասխան մեկնաբանությունները։

### ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

2024 թվականին ապահովվել է համայնքապետարանի բնականոն գործունեությունը, աշխատակազմի կողմից մատուցվել են համայնքային և հանրային ծառայություններ, որոնց հիմնական մասը՝ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում։ Հաշվետու տարվա ընթացքում ձեռք են բերվել համայնքապետարանի կողմից ծառայությունների մատուցման նպատակով անհրաժեշտ գույք, համակարգչային տեխնիկա, թվով երկու տրանսպորտային միջոց, ինչպես նաև համայնքապետարանի բնակոնոն գործունեությունն ապահովելու համար դիզելային գեներատոր։

2024 թվականի ընթացքում ներկայացվել է սուբվեցիոն մեկ ծրագիր՝ ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման, որը արժանացել է հավանության միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից։ Սակայն հաշվետու տարվա ընթացքում՝ պայմանավորված գնումների գործընթացով, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացմամբ, շինարարական աշխատանքները տեղափոխվել են 2025 թվական։

2024 թվականին համայնքում առկա ենթակառուցվածքների բարելավման և ընդլայնման նպատակով համայնքի բյուջեի միջոցներով իրականացվել են ներհամայնքային ճանապարհների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, որի համար ծախսը կազմել է 29,902.8 հազար դրամ։

Համայնքում գործում են հինգ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններ, որոնց ընթացիկ գործունեությունն ապահովվել է համայնքային բյուջեի միջոցներով, ձեռք են բերվել և հանձնվել անհրաժեշտ գույք և ապրանքներ։

Հաշվետու տարվա ընթացքում գործարկվել է 2023 թվականին սուբվենցիոն ծրագրով կապիտալ վերանորոգված՝ Ձորաղբյուր գյուղի «Մեծ աղբյուր» աղբյուրակապերն ու «Լճի մոտ» պոմպակայանը։ Անհրաժեշտություն է առաջացել նշված ծրագրի մասով ներդնել 24,198.3 հազար դրամ՝ կապիտալ վերանորոգում իրականացնելու համար։ Ջրամատակարարման համակարգի գործունեության ապահովման նպատակով իրականացվել է պոմպերի ծախսած էլեկտրաէներգիայի վճարում՝ 24,269.2 հազար դրամի չափով։ Համայնքին ոռոգման ջրով ապահովելու համար «Կոտայք» ՋՕԸ-ին հատկացվել է ֆինանսական աջակցություն՝ 4,413.0 հազար դրամի չափով. որն օգտագործվել է Զովքի ջրհան կայանի ԷՑՎ պոմպի և էլ․շարժիչի վերանորոգման, կայանի կամերալ ուսումնասիրման համար։

Զովքի կարիքների համար խմելու, ոռոգման և կենցաղային նպատակներով հորատանցքի կառուցման նպատակով ֆոնդային բյուջեից ծախսվել է 39,267.8 հազար դրամ, որի արդյունքում ի թիվս այլ աշխատանքների տեղադրվել է 1 լրակազմ խորքային պոմպ ԷՑՎ- 8-40-230։ Զովքում ջրամատակարարման ցանցի համար ձեռք են բերվել 450մ պոլիէթիլենային խողովակներ՝ 1,305.0 հազար դրամ արժողությամբ։

Ձորաղբյուր բնակավայրում կառուցվել է գազատար 861.5 մ երկարությամբ և հանձնվել «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին՝ գազամատակարարումն իրականացնելու համար։

Համայնքում փողոցային լուսավորության համակարգի անխափան գործարկման համար ձեռք է բերվել 60 հատ լուսատու։

«Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ին հատկացվել է դրամաշնորհ՝ գրասեղանի, օդաքարշ պահարանի ձեռքբերման համար։ Մեկ այլ դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել են դռների վերանորոգման աշխատանքներ։ Մանկապարտեզի կարիքների համար հատկացվել են դրամաշնորհներ նաև էլեկտրական վառարանի, արևային ջրատաքացուցիչների, ջրի պոմպի ձեռքբերման և տեղադրման համար։ «Ջրվեժ համայնքի Ջրվեժ գյուղի մսուր-մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ին հատկացվել են դրամաշնորհներ անհրաժեշտ պարագաների և խոտհնձիչի ձեռքբերման համար, իսկ «Ջրվեժ համայնքի Զովք գյուղի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ին տրված դրամաշնորհի շրջանակներում ձեռք են բերվել համակարգիչ և անխափան սնուցման սարք։

Հաշվետու ժամանակահատվածում տրվել է աջակցություն Ջրվեժ և Ձորաղբյուր բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցներին՝ անհրաժեշտ տեխնիկա ձեռք բերելու համար։

Ջրվեժի սուրբ Կաթողիկե եկեղեցու կողմից տարվա ընթացքում միջոցառումների կազմակերպման նպատակով ցուցաբերվել է ֆինանսական աջակցություն՝ հաշվի առնելով հոգևոր հովիվների կողմից ներկայացված գրավոր խնդրանքը։ Անապահով ընտանիքների 30 երեխաների՝ Ջրվեժի սուրբ Կաթողիկե եկեղեցուն կից գործող խմբակներում լրացուցիչ կրթություն ստանալու հարցում համայնքը ևս ցուցաբերել է աջակցություն՝ 1,440․0 հազար դրամի չափով։ 2024 թվականի ընթացքում թեմի առաջնորդի խնդրանքով ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվել Կոտայքի թեմին՝ Կոտայքի մարզի ծայրահեղ անապահով ընտանիքներին օգնություն տրամադրելու և Ջրվեժի սուրբ Կաթողիկե եկեղեցու ուխտի օրվա միջոցառումը կազմակերպելու նպատակով։ Համայնքի եկեղեցու կողմից ներկայացված ծրագրերին աջակցելը շարունակելով համայնքի կողմից ֆինանսական միջոցներ են տրամադրվել նաև համայնքի 40 երեխաների համար ամառային ճամբարի անցկացման համար։

Մինչև 18 տարեկան երեխաները ընտանիքում և հասարակությունում լիարժեք ապրելու և զարգանալու հնարավորություն ստանալու, նրանց սոցիալական ներառումը, ապահովելու, երեխայի (ընտանիքի) կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու կամ հաղթահարելու համար համայնքում գործարկվել է Մանկական զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող ԶարՄան զարգացման կենտրոնը, որի տարածքի վարձակալության գումարը տրամադրվել է համայնքի կողմից՝ դրամաշնորհի շրջանակներում։ Համայնքում իրականացված սոցիալական ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվել են ֆինանսական աջակցություններ՝ հարազատին կորցրած անձանց, անապահով ընտանիքներին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների (նրանց հավասարեցված անձաց) ընտանիքներին ցուցաբերվել է դրամական օգնություն հաշվետու տարվա ընթացքում՝ 2 անգամ 100.0 հազարական դրամի և 1 անգամ՝ 80.0 հազարական դրամի չափով։

Համայնքում իրականացվել են նաև մշակութային միջոցառումներ՝ հունիսի 1-ի, ազգային պարերի բաց դասերի, ամանորի և սուրբ ծննդյան միջոցառումներ։

Ջրվեժ համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը ներկայացվում է ստորև․

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2024թ., տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | | **Թիրախ. արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | | | 34 | | 31 | -3 | Հաստիքացուցակում կատարվել են փոփոխություններ, ինչի արդյունքում հաստիքների թիվը՝ 36-ն է, սակայն առկա են թափուր հաստիքներ, որոնց համար հայտարարված մրցույթում մի մասը համալվել է, մյուս մասի համար հայտեր չեն ներկայացվել։ |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | | | 2 | | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | | | 34 | | 31 | -3 | Առկա են թափուր հաստիքներ։ |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | | | 98 | | 98 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | | | 4 | | 5-10 |  | Կախված դիմումի բովանդակությունից |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը, % | | | լավ | | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | | **261 434.5** | | **207845.1** |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում** | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2024թ., տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | **Թիրախ.**  **արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի առկայությունը | այո | | այո | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | | Զորակոչիկների հետ հանդիպումների քանակը | 3 | |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | լավ | | միջին | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի տևողությունը, տարի | 1 | | 1 | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 85 | | 70 | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | | **2 000.0** | | **0** | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փրկարար ծառայությունների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքում ապաստարանի կամ թաքստոցի առկայությունը | այո | այո |  |  |
| Մատուցվող փրկարարական ծառայությունների թիվը | 1 | 0 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում համայնքի ՔՊ մարմինների հմտությունների կատարելագործման նպատակով անցկացվող վարժանքների թիվը | 1 | 0 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու պատրաստվածությունը՝ բարձր, միջին, ցածր | միջին | միջին |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում կատարվող իրավախախտումների մասին ոստիկանության կողմից համայնքի ղեկավարին տեղեկատվության տրամադրման հաճախականությունը տարվա ընթացքում | 12 անգամ | 12 անգամ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում հանրային անվտանգության մակարդակը (հարցում-ների հիման վրա), % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **860.0** | **153.0** |  | Ձեռք են բերվել տարհանման սխեմաներ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգերի և ջրագծերի պահպանում, արդիականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Առկա լուսավորության համակարգի հենասյուների թիվը՝ | 733 | 786 |  |  |
| Առկա լուսավորության համակարգի լուսատուների թիվը՝ | 749 | 792 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների թիվը | 57 | 58 |  |  |
| Կառուցված ջրագծի երկարությունը՝ Ձորաղբյուր և Զովք բնակավայրում՝գծմ | 4640 | 450 |  | Զովքի կարիքների համար ձեռք են բերվել 450մ խողովակներ և կառուցվել է հորատանցք, Ձորաղբյուրի Մեծ աղբյուր պոմպակայանը կապիտալ վերակառուցվել է։ |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում երթևեկության անվտանգության մակար-դակի բարձրացում՝ այո/ոչ | այո | այո |  |  |
| Բնակիչների բավարարվածությունն իրականացվող ծրագրի արդյունքներից | գերազանց | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | 4 |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 | 6 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների որակը | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **649681.7** | **121250.8** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանությունև արդիականացում, ընդլայնում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 4 | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ներհամայնքային փողոցների մակերես, քմ | 36111.35 |  |  | 2024թ․ սուբվենցիայի ծրագրով աշխատանքները տեղափոխվել են 2025թ․ |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը փոսալցված և բարեկարգված ճանապարհների վերաբերյալ | լավ | միջին |  | Իրականացվել է փոսային նորոգման աշխատանք |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **441000.0** | **32615․9** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Ջրվեժի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը՝ | 41 | 41 |  |  |
| **Մուտքային** | «Ձորաղբյուրի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակից-ների թիվը՝ | 17 | 16 |  | Առկա է 1 թափուր հաստիք |
| **Մուտքային** | «Զովքի մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատա-կիցների թիվը՝ | 17 | 15 |  | Առկա են 2 թափուր հաստիքներ |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 320 | 281 |  |  |
| Ջրվեժ բնակավայրում մանկապարտեզի նորակառույց շենքի առկայություն, հատ | 1 | 1 |  |  |
| Զովք բնակավայրում մանկապարտեզի նորոգված շենքի առկայություն, հատ | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրին՝ | գերազանց | գերազանց |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակավայրերի բնակիչներին, % | 80 | 80 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **227738.4** | **157646․1** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրվեժ համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ.արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 18 | 17 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «Ջրվեժի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 126 | 106 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կրթական հաստատության տեխնիկայով և սարքավորումներով, երաժշտական գործիքներով հագեցվածությունը՝ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 6 | 6 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, % | 86 | 90 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **37416.6** | **29593.3** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակիցներ | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 6 | 7 |  |  |
|  | Ջրվեժ բնակավայրի համայնքային կենտրոնի կառուցման մեկնարկ | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից(հարցումների հիման վրա),% | 90 | 90 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին, % | 90 | 85 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **478633.4** | **300085.0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ջրվեժ համայնքի բուժ. ամբուլատորիաներին դրամաշնորհների հատկացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ջրվեժ համայնքի տարածքում գործող ամբուլատորիաների թիվը, | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բուժ. ամբուլատորիայի աշխատակիցների թիվը | 19 | 19 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բուժ.ամբուլատորիաների ապահովվածությունը գույքով ծառայություն-ների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար, այո/ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Առողջապահական ծառայություններից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը, % | 85 | 85 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **550.0** | **0** |  | Համայնքային բյուջեից ամբուլատորիային աջակցության կարիք չի առաջացել |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, սոցիալական հատուկ արտոնություններ** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, | այո | այո |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բնակչության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով կատարվող տնայցերի թիվը /անգամ/ | 100 | 80 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից(հարցումների հիման վրա, % | 75 | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝այո, ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **12 020.0** | **11 320.0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում,** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը` | 36 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման աշխատանքներ ասֆալտապատ փողոցներում, քմ | 144725 | 144725 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացման ծառայությունից, % | 80 | 75 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով),օր | 7 | 7 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **204754.0** | **129459.3** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի տարածքում թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանում ոլորտը համակարգող աշխատակիցների թիվը` | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վնասազերծված շների թիվը, հատ | 193 | 193 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անվտանգության մակարդակ | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետ, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Անվտանգ բնակավայրեր, բնակիչների համար ապահով միջավայր | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **4 825 .0** | **4 825 .0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակավայրերում հանրային քննարկումների կազմակերպում և անցկացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հանրային քննարկում-ները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 3 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 7 | 11 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ | լավ | միջին |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 | 30 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | **00.0** | **00.0** |  |  |